## SuedLink_Planning steps
name | nabeg_6_antrag_dat | nabeg_6_antrag_txt | nabeg_7_antragskonferenz_dat | nabeg_7_antragskonferenz_txt | nabeg_7_beteil_grad | nabeg_7_beteil_txt | nabeg_7_untersuchungsrahmen_dat | nabeg_7_untersuchungsrahmen_txt | nabeg_8_plan_dat | nabeg_8_plan_txt | nabeg_9_stellungnahmen_dat | nabeg_9_stellungnahmen_txt | nabeg_9_beteil_grad | nabeg_10_erörterungstermin_dat | nabeg_10_erörterungstermin_txt | nabeg_10_beteil_grad | nabeg_prüfaufträge_dat | nabeg_prüfaufträge_txt | nachbeteiligungen_dat | nachbeteiligungen_txt | nachbeteiligung_beteil_grad | nabeg_12_beschluss_dat | nabeg_12_beschluss_txt | änderung_beschluss_bfp_dat | änderung_beschluss_bfp_txt | nabeg_16_veränderungssperren_dat | nabeg_16_veränderungssperren_txt | nabeg_19_antrag_dat | nabeg_19_antrag_txt | nabeg_20_antragskonferenz_dat | nabeg_20_antragskonferenz_txt | nabeg_20_antragskonf_beteil_grad | nabeg_20_untersuchungsrahmen_dat | nabeg_20_untersuchungsrahmen_txt | änderungen_tso_antrag_dat | änderungen_tso_antrag_txt | nabeg_21_plan_dat | nabeg_21_plan_txt | nabeg_22_stellungnahmen_dat | nabeg_22_stellungnahmen_txt | nabeg_22_stellungnahmen_beteil_grad | nabeg_22_erörterungstermin_dat | nabeg_22_erörterungstermin_txt | nabeg_22_erörterung_beteil_grad | nabeg_24_beschluss_dat | nabeg_24_beschluss_txt
A1 | 13.04.2017 |  | 20.06.2017 | Die Bundesnetz­agentur hat am 20. Juni 2017 in Verden und am 27. Juni in Hamburg Antrags­konferenzen für den Abschnitt durchgeführt. Teil­nehmen konnten neben den Vorhaben­trägern die betroffenen Träger öffentlicher Belange, anerkannte Umwelt­vereinigungen sowie die interessierte Öffentlich­keit. Auf den Antrags­konferenzen wurden Infor­mationen zur Umwelt- und Raum­verträglichkeit des vorgeschlagenen Trassen­korridors sowie zu möglichen Alter­nativen gesammelt und erörtert. Diese Infor­mationen ermöglichen es der Bundesnetz­agentur, einen Untersuchungs­rahmen festzulegen. |  |  | 11.12.2017 | Auf Grundlage der Ergebnisse der Antrags­konferenzen hat die Bundesnetz­agentur am 11. Dezember 2017 einen Untersuchungs­rahmen für die Bundes­fach­planung festgelegt. Sie gibt damit unter anderem den Inhalt und den Umfang der Unterlagen vor, die die Vorhaben­träger für die raum­ordnerische Beur­teilung und die Strategische Umwelt­prüfung der Trassen­korridore vorzulegen haben.Weitere Alternativen Bei den Antrags­konferenzen wurden weitere alternative Trassen­korridore vorgeschlagen. Die Bundesnetz­agentur hat den Vorhaben­trägern aufgegeben, die im Untersuchungs­rahmen genannten Alter­nativen fachlich zu prüfen. Die ernsthaft in Betracht kommenden Alter­nativen wurden in das weitere Bundes­fach­planungs­verfahren aufgenommen.Anpassungen Die Vorhaben­träger haben bei ver­tiefenden Prüfungen fest­gestellt, dass sie manche der zu unter­suchenden Trassen­korridore in geringem Umfang modifizieren müssen. Diese An­passungen haben sie der Bundesnetz­agentur angezeigt. | 15.03.2019 | Die Vorhaben­träger haben am 15. März 2019 die Unter­lagen vorgelegt, die für die raum­ordnerische Beurteilung und die Strategische Umwelt­prüfung des Abschnitts erforderlich sind | 25.04.2019 | Die Unterlagen nach § 8 NABEG lagen vom 25. April bis zum 24. Mai 2019 öffentlich aus. Im Anschluss hatte die Öffentlich­keit noch bis zum 24. Juni 2019 die Möglichkeit, sich zu den Trassen­korridoren zu äußern(per Online-Formular). |  | 20.08.2019 | Die Bundesnetz­agentur hat bei nicht­öffentlichen Erörterungs­terminen die rechtzeitig erhobenen Ein­wendungen und Stellung­nahmen diskutiert. Teil­nahme­berechtigt waren der Vorhaben­träger, die Träger öffentlicher Belange und diejenigen, die Ein­wendungen erhoben oder Stellung­nahmen abgegeben haben. Die Erörterungs­termine waren am 20. und 21. August 2019 in Hamburg und am 27. und 28. August in Mulmshorn. |  | NA | Im Zuge der Behörden- und Öffentlichkeits­beteiligung und der Erörterungs­termine sind der Bundesnetz­agentur neue Erkennt­nisse zu bereits unter­suchten und noch nicht unter­suchten Belangen zugetragen worden. Um ihr eine sachgerechte Beurteilung für die Ent­scheidung über einen raum- und umwelt­verträglichen Trassen­korridor zu ermöglichen, hat die Bundesnetz­agentur die Vorhaben­träger aufgefordert, die entsprechenden Sachverhalte einer Einschätzung zu unterziehen. Darüber hinaus haben die Beteiligten weitere alternative Trassen­korridore vorgeschlagen. Die Bundesnetz­agentur hat den Vorhaben­trägern aufgegeben, die in den jeweiligen Schreiben genannten Alternativen fachlich zu prüfen. Im Ergebnis kommt die Alternative Burweg (Trassen­korridor­segment 402) ernsthaft in Betracht. Trassen­korridor­segment 402 Die Bundesnetz­agentur hat den Vorhaben­trägern die Prüfung des Trassen­korridor­segments 402 bei Burweg (Samt­gemeinde Oldendorf-Himmelpforten) aufgegeben. Im Ergebnis stellen die Vorhaben­träger fest, dass diese Alternative vorzugswürdig ist. Die Bundesnetz­agentur hat sie in der Entscheidung über die Bundes­fach­planung daher in den festgelegten Trassen­korridor aufgenommen. |  |  |  | 31.01.2020 | Die Bundesnetz­agentur hat am 31. Januar 2020 einen 102 km langen Trassen­korridor für den Abschnitt festgelegt. | NA | NA | NA | Die Bundesnetz­agentur hat folgende Veränderungs­sperren erlassen. (Bei Gemarkungen Brunsbüttel und Büttel, bei Gemarkung Wewlsfleth und Wischhafen und Freiburg (Elbe) | 17.02.2020 | Der Vorhaben­träger TenneT hat am 17. Februar 2020 einen Antrag auf Plan­feststellungs­beschluss gestellt. Dieser enthält einen Vorschlag für den beabsichtigten Trassen­verlauf sowie Angaben über in Frage kommende Alternativen. | 16.06.2020 | Aufgrund der Corona-Pandemie konnte die für den 24. März 2020 in Bruns­büttel vorgesehene Antrags­konferenz nicht statt­finden. Um das Verfahren nicht zu verzögern, hat die Bundes­netz­agentur gemäß § 5 des Planungs­sicherstellungs­gesetzes (PlanSiG) Gelegenheit zur schriftlichen oder elektronischen Stellung­nahme gegeben. Bis zum 17. Juli 2020 konnten zu Gegen­stand, Umfang und Methoden der Umwelt­verträglichkeits­prüfung sowie zu sonstigen für die Plan­feststellung erheblichen Fragen Stellung­nahmen abgegeben werden. Die damit gewonnenen Informationen ermöglichen es der Bundes­netz­agentur, einen Unter­suchungs­rahmen fest­zulegen. |  | 11.09.2020 | Auf Grundlage der Ergebnisse des schrift­lichen Verfahrens gemäß § 5 PlanSiG hat die Bundes­netz­agentur am 11. September 2020 einen Unter­suchungs­rahmen für die Plan­feststellung festgelegt. Sie gibt damit den Inhalt des Plans und der weiteren Unter­lagen vor, die der Vorhaben­träger vorzulegen hat.
A2 | 13.04.2017 | Die Vorhaben­träger TenneT und TransnetBW haben am 13. April 2017 einen Antrag auf Bundes­fach­planung gestellt. Dieser enthält einen Vorschlag für den beabsichtigten Verlauf des Trassen­korridors sowie Angaben über in Frage kommende Alternativen. | 20.06.2017 | Die Bundesnetz­agentur hat am 20. Juni 2017 in Verden und am 27. Juni in Hamburg Antrags­konferenzen für den Abschnitt durchgeführt. Teil­nehmen konnten neben den Vorhaben­trägern die betroffenen Träger öffentlicher Belange, anerkannte Umwelt­vereinigungen sowie die interessierte Öffentlich­keit. Auf den Antrags­konferenzen wurden Infor­mationen zur Umwelt- und Raum­verträglichkeit des vorgeschlagenen Trassen­korridors sowie zu möglichen Alter­nativen gesammelt und erörtert. Diese Infor­mationen ermöglichen es der Bundesnetz­agentur, einen Untersuchungs­rahmen festzulegen. |  |  | 11.12.2017 | Auf Grundlage der Ergebnisse der Antrags­konferenzen hat die Bundesnetz­agentur am 11. Dezember 2017 einen Untersuchungs­rahmen für die Bundes­fach­planung festgelegt. Sie gibt damit unter anderem den Inhalt und den Umfang der Unterlagen vor, die die Vorhaben­träger für die raum­ordnerische Beur­teilung und die Strategische Umwelt­prüfung der Trassen­korridore vorzulegen haben.Weitere Alternativen Bei den Antrags­konferenzen wurden weitere alternative Trassen­korridore vorgeschlagen. Die Bundesnetz­agentur hat den Vorhaben­trägern aufgegeben, die im Untersuchungs­rahmen genannten Alter­nativen fachlich zu prüfen. Die ernsthaft in Betracht kommenden Alter­nativen wurden in das weitere Bundes­fach­planungs­verfahren aufgenommen.Anpassungen Die Vorhaben­träger haben bei ver­tiefenden Prüfungen fest­gestellt, dass sie manche der zu unter­suchenden Trassen­korridore in geringem Umfang modifizieren müssen. Diese An­passungen haben sie der Bundesnetz­agentur angezeigt. | 15.03.2019 | Die Vorhaben­träger haben am 15. März 2019 die Unter­lagen vorgelegt, die für die raum­ordnerische Beurteilung und die Strategische Umwelt­prüfung des Abschnitts erforderlich sind. | 25.04.2019 | Die Unterlagen nach § 8 NABEG lagen vom 25. April bis zum 24. Mai 2019 öffentlich aus. Im Anschluss hatte die Öffentlich­keit noch bis zum 24. Juni 2019 die Möglichkeit, sich zu den Trassen­korridoren zu äußern (als Online-Formular). |  | 20.08.2021 | Die Bundesnetz­agentur hat bei nicht­öffentlichen Erörterungs­terminen die rechtzeitig erhobenen Ein­wendungen und Stellung­nahmen diskutiert. Teil­nahme­berechtigt waren der Vorhaben­träger, die Träger öffentlicher Belange und diejenigen, die Ein­wendungen erhoben oder Stellung­nahmen abgegeben haben. Die Erörterungs­termine waren am 20. und 21. August 2019 in Hamburg und am 27. und 28. August in Mulmshorn. |  | NA | Im Zuge der Behörden- und Öffentlichkeits­beteiligung und der Erörterungs­termine sind der Bundesnetz­agentur neue Erkennt­nisse zu bereits unter­suchten und noch nicht unter­suchten Belangen zugetragen worden. Um ihr eine sachgerechte Beurteilung für die Ent­scheidung über einen raum- und umwelt­verträglichen Trassen­korridor zu ermöglichen, hat die Bundesnetz­agentur die Vorhaben­träger aufgefordert, die entsprechenden Sachverhalte einer Einschätzung zu unterziehen.Darüber hinaus haben die Beteiligten weitere alternative Trassen­korridore vorgeschlagen. Die Bundesnetz­agentur hat den Vorhaben­trägern aufgegeben, die in den jeweiligen Schreiben genannten Alternativen fachlich zu prüfen. Im Ergebnis kommt die Alternative Burweg (Trassen­korridor­segment 402) ernsthaft in Betracht.Trassen­korridor­segment 402 Die Bundesnetz­agentur hat den Vorhaben­trägern die Prüfung des Trassen­korridor­segments 402 bei Burweg (Samt­gemeinde Oldendorf-Himmelpforten) aufgegeben. Im Ergebnis stellen die Vorhaben­träger fest, dass diese Alternative vorzugswürdig ist. Die Bundesnetz­agentur hat sie in der Entscheidung über die Bundes­fach­planung daher in den festgelegten Trassen­korridor aufgenommen. |  |  |  | 31.01.2020 | Die Bundesnetz­agentur hat am 31. Januar 2020 einen 102 km langen Trassen­korridor für den Abschnitt festgelegt. | NA | NA | NA | Die Bundesnetz­agentur hat folgende Veränderungs­sperren erlassen. (Bei Gemarkungen Brunsbüttel und Büttel, bei Gemarkung Wewlsfleth und Wischhafen und Freiburg (Elbe) | 17.02.2020 | Der Vorhaben­träger TenneT hat am 17. Februar 2020 einen Antrag auf Plan­feststellungs­beschluss gestellt. Dieser enthält einen Vorschlag für den beabsichtigten Trassen­verlauf sowie Angaben über in Frage kommende Alter­nativen. | 16.06.2020 | Aufgrund der Corona-Pandemie konnte die für den 25. März 2020 in Bruns­büttel vorgesehene Antrags­konferenz nicht statt­finden. Um das Verfahren nicht zu verzögern, hat die Bundes­netz­agentur gemäß § 5 des Planungs­sicherstellungs­gesetzes (PlanSiG) Gelegenheit zur schriftlichen oder elektronischen Stellung­nahme gegeben. Bis zum 17. Juli 2020 konnten zu Gegen­stand, Umfang und Methoden der Umwelt­verträglichkeits­prüfung sowie zu sonstigen für die Plan­feststellung erheblichen Fragen Stellung­nahmen abgegeben werden. Die damit gewonnenen Informationen ermöglichen es der Bundes­netz­agentur, einen Unter­suchungs­rahmen fest­zulegen. |  | 11.09.2020 | Auf Grundlage der Ergebnisse des schrift­lichen Verfahrens gemäß § 5 PlanSiG hat die Bundes­netz­agentur am 11. September 2020 einen Unter­suchungs­rahmen für die Plan­feststellung festgelegt. Sie gibt damit den Inhalt des Plans und der weiteren Unter­lagen vor, die der Vorhaben­träger vorzulegen hat. |  |  | 30.06.2022 | Der Vorhaben­träger hat am 30. Juni 2022 den bearbeiteten Plan sowie weitere Unter­lagen eingereicht. Die Bundes­netz­agentur hat deren Vollständig­keit am 1. August 2022 bestätigt. | 22.08.2022 | Die Bundesnetz­agentur hat die Träger öffent­licher Belange (TöB), die von dem Vorhaben berührt sind, aufgefordert, bis zum 28. Oktober 2022 zum eingereichten Plan Stellung zu nehmen. Darüber hinaus konnten anerkannte Umwelt­vereinigungen sowie Personen, deren Belange durch das Vorhaben berührt werden, vom 22. August bis zum 21. Oktober 2022 Einwendungen gegen den Plan erheben. Die Unterlagen wurden aus­schließlich in elektronischer Form auf dieser Seite zur Verfügung gestellt.
A3 | 13.04.2017 | Die Vorhaben­träger TenneT und TransnetBW haben am 13. April 2017 einen Antrag auf Bundes­fach­planung gestellt. Dieser enthält einen Vorschlag für den beabsichtigten Verlauf des Trassen­korridors sowie Angaben über in Frage kommende Alternativen. | 20.06.2017 | Die Bundesnetz­agentur hat am 20. Juni 2017 in Verden und am 27. Juni in Hamburg Antrags­konferenzen für den Abschnitt durchgeführt. Teil­nehmen konnten neben den Vorhaben­trägern die betroffenen Träger öffentlicher Belange, anerkannte Umwelt­vereinigungen sowie die interessierte Öffentlich­keit. Auf den Antrags­konferenzen wurden Infor­mationen zur Umwelt- und Raum­verträglichkeit des vorgeschlagenen Trassen­korridors sowie zu möglichen Alter­nativen gesammelt und erörtert. Diese Infor­mationen ermöglichen es der Bundesnetz­agentur, einen Untersuchungs­rahmen festzulegen. |  |  | 11.12.2017 | Auf Grundlage der Ergebnisse der Antrags­konferenzen hat die Bundesnetz­agentur am 11. Dezember 2017 einen Untersuchungs­rahmen für die Bundes­fach­planung festgelegt. Sie gibt damit unter anderem den Inhalt und den Umfang der Unterlagen vor, die die Vorhaben­träger für die raum­ordnerische Beur­teilung und die Strategische Umwelt­prüfung der Trassen­korridore vorzulegen haben.Weitere Alternativen Bei den Antrags­konferenzen wurden weitere alternative Trassen­korridore vorgeschlagen. Die Bundesnetz­agentur hat den Vorhaben­trägern aufgegeben, die im Untersuchungs­rahmen genannten Alter­nativen fachlich zu prüfen. Die ernsthaft in Betracht kommenden Alter­nativen wurden in das weitere Bundes­fach­planungs­verfahren aufgenommen.Anpassungen Die Vorhaben­träger haben bei ver­tiefenden Prüfungen fest­gestellt, dass sie manche der zu unter­suchenden Trassen­korridore in geringem Umfang modifizieren müssen. Diese An­passungen haben sie der Bundesnetz­agentur angezeigt. | 15.03.2019 | Die Vorhaben­träger haben am 15. März 2019 die Unter­lagen vorgelegt, die für die raum­ordnerische Beurteilung und die Strategische Umwelt­prüfung des Abschnitts erforderlich sind. | 25.04.2019 | Die Unterlagen nach § 8 NABEG lagen vom 25. April bis zum 24. Mai 2019 öffentlich aus. Im Anschluss hatte die Öffentlich­keit noch bis zum 24. Juni 2019 die Möglichkeit, sich zu den Trassen­korridoren zu äußern (per Online-Formular). |  | 20.08.2021 | Die Bundesnetz­agentur hat bei nicht­öffentlichen Erörterungs­terminen die rechtzeitig erhobenen Ein­wendungen und Stellung­nahmen diskutiert. Teil­nahme­berechtigt waren der Vorhaben­träger, die Träger öffentlicher Belange und diejenigen, die Ein­wendungen erhoben oder Stellung­nahmen abgegeben haben. Die Erörterungs­termine waren am 20. und 21. August 2019 in Hamburg und am 27. und 28. August in Mulmshorn. |  | NA | Im Zuge der Behörden- und Öffentlichkeits­beteiligung und der Erörterungs­termine sind der Bundesnetz­agentur neue Erkennt­nisse zu bereits unter­suchten und noch nicht unter­suchten Belangen zugetragen worden. Um ihr eine sachgerechte Beurteilung für die Ent­scheidung über einen raum- und umwelt­verträglichen Trassen­korridor zu ermöglichen, hat die Bundesnetz­agentur die Vorhaben­träger aufgefordert, die entsprechenden Sachverhalte einer Einschätzung zu unterziehen. Darüber hinaus haben die Beteiligten weitere alternative Trassen­korridore vorgeschlagen. Die Bundesnetz­agentur hat den Vorhaben­trägern aufgegeben, die in den jeweiligen Schreiben genannten Alternativen fachlich zu prüfen. Im Ergebnis kommt die Alternative Burweg (Trassen­korridor­segment 402) ernsthaft in Betracht.Trassen­korridor­segment 402 Die Bundesnetz­agentur hat den Vorhaben­trägern die Prüfung des Trassen­korridor­segments 402 bei Burweg (Samt­gemeinde Oldendorf-Himmelpforten) aufgegeben. Im Ergebnis stellen die Vorhaben­träger fest, dass diese Alternative vorzugswürdig ist. Die Bundesnetz­agentur hat sie in der Entscheidung über die Bundes­fach­planung daher in den festgelegten Trassen­korridor aufgenommen. |  |  |  | 31.01.2020 | Die Bundesnetz­agentur hat am 31. Januar 2020 einen 102 km langen Trassen­korridor für den Abschnitt festgelegt. | NA | NA | NA | Die Bundesnetz­agentur hat folgende Veränderungs­sperren erlassen. (Bei Gemarkungen Brunsbüttel und Büttel, bei Gemarkung Wewlsfleth und Wischhafen und Freiburg (Elbe) | 30.04.2020 | Der Vorhaben­träger TenneT hat am 30. April 2020 einen Antrag auf Plan­feststellungs­beschluss gestellt. Dieser enthält einen Vor­schlag für den beabsichtigten Trassen­verlauf sowie Angaben über in Frage kommende Alternativen. | 16.06.2020 | Aufgrund der Corona-Pandemie hat die Bundes­netz­agentur anstelle einer Antrags­konferenz für die betroffenen Träger öffentlicher Belange, die anerkannten Umwelt­vereinigungen sowie die interessierte Öffentlich­keit ein schriftliches Verfahren gemäß § 5 des Planungs­sicherstellungs­gesetzes (PlanSiG) durchgeführt. Bis zum 17. Juli 2020 konnten sie zu Gegenstand, Umfang und Methoden der Umwelt­verträglichkeits­prüfung sowie zu sonstigen für die Plan­fest­stellung erheblichen Fragen Stellung nehmen. Die damit gewonnenen Infor­mationen ermöglichen es der Bundes­netz­agentur, einen Untersuchungs­rahmen festzulegen. |  | 30.09.2020 | Auf Grundlage der Ergebnisse des schrift­lichen Verfahrens gemäß § 5 PlanSiG hat die Bundes­netz­agentur am 30. September 2020 einen Unter­suchungs­rahmen für die Plan­feststellung festgelegt. Sie gibt damit den Inhalt des Plans und der weiteren Unter­lagen vor, die der Vorhaben­träger vorzulegen hat.
A4 | 13.04.2017 | Die Vorhaben­träger TenneT und TransnetBW haben am 13. April 2017 einen Antrag auf Bundes­fach­planung gestellt. Dieser enthält einen Vorschlag für den beabsichtigten Verlauf des Trassen­korridors sowie Angaben über in Frage kommende Alternativen. | 20.06.2017 | Die Bundesnetz­agentur hat am 20. Juni 2017 in Verden und am 27. Juni in Hamburg Antrags­konferenzen für den Abschnitt durchgeführt. Teil­nehmen konnten neben den Vorhaben­trägern die betroffenen Träger öffentlicher Belange, anerkannte Umwelt­vereinigungen sowie die interessierte Öffentlich­keit. Auf den Antrags­konferenzen wurden Infor­mationen zur Umwelt- und Raum­verträglichkeit des vorgeschlagenen Trassen­korridors sowie zu möglichen Alter­nativen gesammelt und erörtert. Diese Infor­mationen ermöglichen es der Bundesnetz­agentur, einen Untersuchungs­rahmen festzulegen. |  |  | 11.12.2017 | Auf Grundlage der Ergebnisse der Antrags­konferenzen hat die Bundesnetz­agentur am 11. Dezember 2017 einen Untersuchungs­rahmen für die Bundes­fach­planung festgelegt. Sie gibt damit unter anderem den Inhalt und den Umfang der Unterlagen vor, die die Vorhaben­träger für die raum­ordnerische Beur­teilung und die Strategische Umwelt­prüfung der Trassen­korridore vorzulegen haben.Weitere Alternativen Bei den Antrags­konferenzen wurden weitere alternative Trassen­korridore vorgeschlagen. Die Bundesnetz­agentur hat den Vorhaben­trägern aufgegeben, die im Untersuchungs­rahmen genannten Alter­nativen fachlich zu prüfen. Die ernsthaft in Betracht kommenden Alter­nativen wurden in das weitere Bundes­fach­planungs­verfahren aufgenommen.Anpassungen Die Vorhaben­träger haben bei ver­tiefenden Prüfungen fest­gestellt, dass sie manche der zu unter­suchenden Trassen­korridore in geringem Umfang modifizieren müssen. Diese An­passungen haben sie der Bundesnetz­agentur angezeigt. | 15.03.2019 | Die Vorhaben­träger haben am 15. März 2019 die Unter­lagen vorgelegt, die für die raum­ordnerische Beurteilung und die Strategische Umwelt­prüfung des Abschnitts erforderlich sind. | 25.04.2019 | Die Unterlagen nach § 8 NABEG lagen vom 25. April bis zum 24. Mai 2019 öffentlich aus. Im Anschluss hatte die Öffentlich­keit noch bis zum 24. Juni 2019 die Möglichkeit, sich zu den Trassen­korridoren zu äußern (per Online-Formular). |  | 20.08.2021 | Die Bundesnetz­agentur hat bei nicht­öffentlichen Erörterungs­terminen die rechtzeitig erhobenen Ein­wendungen und Stellung­nahmen diskutiert. Teil­nahme­berechtigt waren der Vorhaben­träger, die Träger öffentlicher Belange und diejenigen, die Ein­wendungen erhoben oder Stellung­nahmen abgegeben haben. Die Erörterungs­termine waren am 20. und 21. August 2019 in Hamburg und am 27. und 28. August in Mulmshorn. |  | NA | Im Zuge der Behörden- und Öffentlichkeits­beteiligung und der Erörterungs­termine sind der Bundesnetz­agentur neue Erkennt­nisse zu bereits unter­suchten und noch nicht unter­suchten Belangen zugetragen worden. Um ihr eine sachgerechte Beurteilung für die Ent­scheidung über einen raum- und umwelt­verträglichen Trassen­korridor zu ermöglichen, hat die Bundesnetz­agentur die Vorhaben­träger aufgefordert, die entsprechenden Sachverhalte einer Einschätzung zu unterziehen. Darüber hinaus haben die Beteiligten weitere alternative Trassen­korridore vorgeschlagen. Die Bundesnetz­agentur hat den Vorhaben­trägern aufgegeben, die in den jeweiligen Schreiben genannten Alternativen fachlich zu prüfen. Im Ergebnis kommt die Alternative Burweg (Trassen­korridor­segment 402) ernsthaft in Betracht.Trassen­korridor­segment 402 Die Bundesnetz­agentur hat den Vorhaben­trägern die Prüfung des Trassen­korridor­segments 402 bei Burweg (Samt­gemeinde Oldendorf-Himmelpforten) aufgegeben. Im Ergebnis stellen die Vorhaben­träger fest, dass diese Alternative vorzugswürdig ist. Die Bundesnetz­agentur hat sie in der Entscheidung über die Bundes­fach­planung daher in den festgelegten Trassen­korridor aufgenommen. |  |  |  | 31.01.2020 | Die Bundesnetz­agentur hat am 31. Januar 2020 einen 102 km langen Trassen­korridor für den Abschnitt festgelegt. | NA | NA | NA | Die Bundesnetz­agentur hat folgende Veränderungs­sperren erlassen. (Bei Gemarkungen Brunsbüttel und Büttel, bei Gemarkung Wewlsfleth und Wischhafen und Freiburg (Elbe) | 30.04.2020 | Der Vorhaben­träger TenneT hat am 30. April 2020 einen Antrag auf Plan­feststellungs­beschluss gestellt. Dieser enthält einen Vorschlag für den beabsichtigten Trassen­verlauf sowie Angaben über in Frage kommende Alternativen. | 16.06.2020 | Aufgrund der Corona-Pandemie hat die Bundes­netz­agentur anstelle einer Antrags­konferenz für die betroffenen Träger öffentlicher Belange, die anerkannten Umwelt­vereinigungen sowie die interessierte Öffentlich­keit ein schriftliches Verfahren gemäß § 5 des Planungs­sicherstellungs­gesetzes (PlanSiG) durchgeführt. Bis zum 17. Juli 2020 konnten sie zu Gegenstand, Umfang und Methoden der Umwelt­verträglichkeits­prüfung sowie zu sonstigen für die Plan­fest­stellung erheblichen Fragen Stellung nehmen. Die damit gewonnenen Infor­mationen ermöglichen es der Bundes­netz­agentur, einen Unter­suchungs­rahmen festzulegen. |  | 30.09.2020 | Auf Grundlage der Ergebnisse des schrift­lichen Verfahrens gemäß § 5 PlanSiG hat die Bundes­netz­agentur am 30. September 2020 einen Unter­suchungs­rahmen für die Plan­feststellung festgelegt. Sie gibt damit den Inhalt des Plans und der weiteren Unter­lagen vor, die der Vorhaben­träger vorzulegen hat. |  |  | 30.12.2022 | Der Vorhaben­träger hat am 30. Dezember 2022 den bearbeiteten Plan sowie weitere Unterlagen eingereicht. Die Bundes-netzagentur hat deren Vollständig­keit am 30. Januar 2023 bestätigt. Die Unter­lagen werden zeitnah an dieser Stelle veröffent­licht.
B1 | 07.04.2017 | Die Vorhaben­träger TenneT und TransnetBW haben am 7. April 2017 einen Antrag auf Bundes­fach­planung gestellt. Dieser enthält einen Vorschlag für den beabsichtigten Verlauf des Trassen­korridors sowie Angaben über in Frage kommende Alternativen. | 13.06.2017 | Die Bundes­netz­agentur hat am 13. Juni 2017 in Hannover eine Antrags­konferenz für den Abschnitt durchgeführt. Teilnehmen konnten neben den Vorhaben­trägern die betroffenen Träger öffentlicher Belange, anerkannte Umwelt­vereinigungen sowie die interessierte Öffentlich­keit. Auf der Antrags­konferenz wurden Informationen zur Umwelt- und Raum­verträglich­keit des vorgeschlagenen Trassen­korridors sowie zu möglichen Alternativen gesammelt und erörtert. Diese Informationen ermöglichen es der Bundes­netz­agentur, einen Unter­suchungs­rahmen fest­zulegen. |  |  | 23.11.2017 | Auf Grundlage der Ergebnisse der Antrags­konferenz hat die Bundes­netz­agentur am 23. November 2017 einen Unter­suchungs­rahmen für die Bundes­fach­planung festgelegt. Sie gibt damit unter anderem den Inhalt und den Umfang der Unterlagen vor, die die Vorhaben­träger für die raum­ordnerische Beurteilung und die Strategische Umwelt­prüfung der Trassen­korridore vorzulegen haben.Weitere Alternativen Bei den Antrags­konferenzen wurden weitere alternative Trassen­korridore vorgeschlagen. Die Bundes­netz­agentur hat den Vorhaben­trägern aufgegeben, die im Unter­suchungs­rahmen genannten Alternativen fachlich zu prüfen. Die ernsthaft in Betracht kommenden Alternativen wurden in das weitere Bundes­fachplanungs­verfahren aufgenommen.Anpassungen Die Vorhaben­träger haben bei vertiefenden Prüfungen festgestellt, dass sie manche der zu untersuchenden Trassen­korridore in geringem Umfang modifizieren müssen. Diese Anpassungen haben sie der Bundes­netz­agentur angezeigt. | 22.03.2019 | Die Vorhaben­träger haben am 22. März 2019 die Unterlagen vorgelegt, die für die raum­ordnerische Beurteilung und die Strategische Umwelt­prüfung des Abschnitts erforderlich sind. | 13.05.2019 | Die Unterlagen nach § 8 NABEG lagen vom 13. Mai bis zum 12. Juni 2019 öffentlich aus. Im Anschluss hatte die Öffentlich­keit noch bis zum 12. Juli 2019 die Möglichkeit, sich zu den Trassen­korridoren zu äußern per Online-Formular an die BNetzA. |  | 10.09.2019 | Die Bundes­netz­agentur hat bei nicht­öffentlichen Erörterungs­terminen die rechtzeitig erhobenen Einwendungen und Stellung­nahmen diskutiert. Teilnahme­berechtigt waren der Vorhaben­träger, die Träger öffentlicher Belange und diejenigen, die Einwendungen erhoben oder Stellung­nahmen abgegeben haben. Die Erörterungs­termine waren am 10. und 11. September 2019 in Hannover und am 17. und 18. September in Walsrode-Krelingen. |  | NA | Im Zuge der Behörden- und Öffentlichkeits­beteiligung und der Erörterungs­termine sind der Bundes­netz­agentur neue Erkenntnisse zu bereits unter­suchten und noch nicht unter­suchten Belangen zugetragen worden. Um ihr eine sach­gerechte Beurteilung für die Entscheidung über einen raum- und umwelt­verträglichen Trassen­korridor zu ermöglichen, hat die Bundes­netz­agentur die Vorhaben­träger aufgefordert, die entsprechenden Sach­verhalte einer Einschätzung zu unter­ziehen.Darüber hinaus haben die Beteiligten weitere Hinweise und Alternativ­vorschläge eingereicht, aus denen die Bundes­netz­agentur Prüf­aufträge für den Vorhaben­träger abgeleitet hat. Die Vorhaben­träger haben daraufhin für verschiedene ernsthaft in Betracht kommende Alternativen Unter­lagen erstellt, die für die raum­ordnerische Beurteilung und die Strategische Umwelt­prüfung der Trassen­korridore erforderlich sind. Trassen­korridor­segmente 427 und 428 Die ernsthaft in Betracht kommenden alternativen Trassen­korridor­segmente 427 und 428 liegen südlich von Seelze. Die Öffentlich­keit hatte bis zum 8. Mai 2020 die Möglichkeit, sich zu diesen Alternativen zu äußern. Aufgrund der Corona-Pandemie hat die Bundes­netz­agentur gemäß § 5 des Planungs­sicherstellungs­gesetzes (PlanSiG) statt eines Erörterungs­termins eine Online-Konsultation durchgeführt. Teilnahme­berechtigt waren die Träger öffentlicher Belange und diejenigen, die während der Nach­beteiligung Einwendungen erhoben oder Stellung­nahmen abgegeben haben. Diese konnten sich vom 20. Juli bis zum 14. August 2020 äußern. Trassen­korridor­segment 431 Das ernsthaft in Betracht kommende alternative Trassen­korridor­segment 431 liegt im Bereich Varrigsen. Die Öffentlich­keit hatte bis zum 8. Mai 2020 die Möglichkeit, sich zu dieser Alternative zu äußern. Aufgrund der Corona-Pandemie hat die Bundes­netz­agentur gemäß § 5 PlanSiG statt eines Erörterungs­termins eine Online-Konsultation durchgeführt. Teilnahme­berechtigt waren die Träger öffentlicher Belange und diejenigen, die während der Nach­beteiligung Einwendungen erhoben oder Stellung­nahmen abgegeben haben. Diese konnten sich vom 20. Juli bis zum 14. August 2020 äußern. Trassen­korridor­segment 434 Das ernsthaft in Betracht kommende alternative Trassen­korridor­segment 434 liegt im Bereich des Leinetals. Die Öffentlich­keit hatte bis zum 6. November 2020 die Möglichkeit, sich zu dieser Alternative zu äußern. Aufgrund der Corona-Pandemie hat die Bundes­netz­agentur gemäß § 5 PlanSiG statt eines Erörterungs­termins eine Online-Konsultation durchgeführt. Teilnahme­berechtigt waren die Träger öffentlicher Belange und diejenigen, die während der Nach­beteiligung Einwendungen erhoben oder Stellung­nahmen abgegeben haben. Diese konnten sich vom 28. Januar 2021 bis zum 24. Februar 2021 äußern. | 22.07.2020 | Online-Konsultation zur Nachbeteiligung: Erörterungstermin als Online Konsultation (§5 Abs 2 und 4 PlanSiG) bis zum 14.08.2020 für Segmente 431, 427 und 428 |  | 26.03.2021 | Die Bundes­netz­agentur hat am 26. März 2021 einen 190 km langen Trassen­korridor für den Abschnitt fest­gelegt. Sie hat darin in zwei Bereichen Trassen­korridor­segmente aufgenommen, die als Alternativen in der Behörden- und Öffentlichkeits­beteiligung vorgeschlagen wurden. Südlich von Seelze verläuft der Trassen­korridor über das Segment 428, das zwischen Lath­wehren und Kirch­wehren (Stadt Seelze) liegt und nördlich von Göxe (Stadt Barsing­hausen) die Bündelung mit bestehenden Frei­leitungs­trassen aufnimmt. Ab Freden (Leine) verläuft der Trassen­korridor über das Segment 434 entlang des Leinetals bis Einbeck-Volksen. Aufgrund der Corona-Pandemie ist gemäß dem Planungs­sicherstellungs­gesetzes (PlanSiG) die zusätzliche Aus­legung der Entscheidung vor Ort nicht erforderlich. Die Ver­öffentlichung erfolgt aus­schließlich in elektronischer Form auf dieser Website. Weitere Informationen zur Aus­legung sowie zum möglichen Versand der Unter­lagen auf einem Daten­träger finden Sie in der folgenden Bekannt­machung. | NA | NA | NA | Die Bundesnetz­agentur hat die folgenden Veränderungs­sperren erlassen.: Freden(Leine), Brunkensen, Alfeld (Leine), Garbsen/Seelze, Stadt Einbeck, Ortsteil Erzhausen, Böhme | 15.04.2021 | Der Vorhabenträger TenneT hat am 15. April 2021 einen Antrag auf Plan­feststellungs­beschluss gestellt. Dieser enthält einen Vorschlag für den beabsichtigten Trassen­verlauf sowie Angaben über in Frage kommende Alternativen. | 10.05.2021 | Aufgrund der Corona-Pandemie hat die Bundes­netz­agentur anstelle einer Antrags­konferenz für die betroffenen Träger öffentlicher Belange, die anerkannten Umwelt­vereinigungen sowie die interessierte Öffentlich­keit ein schriftliches Verfahren gemäß § 5 des Planungs­sicherstellungs­gesetzes (PlanSiG) durchgeführt. Bis zum 11. Juni 2021 konnten sie zu Gegenstand, Umfang und Methoden der Umwelt­verträglichkeits­prüfung sowie zu sonstigen für die Plan­feststellung erheblichen Fragen Stellung nehmen. Die damit gewonnenen Informationen ermöglichen es der Bundes­netz­agentur, einen Unter­suchungs­rahmen festzulegen. |  | 03.08.2021 | Auf Grundlage der Ergebnisse des schrift­lichen Verfahrens gemäß § 5 PlanSiG hat die Bundesnetzagentur am 3. August 2021 einen Untersuchungsrahmen für die Planfeststellung festgelegt. Sie gibt damit den Inhalt des Plans und der weiteren Unterlagen vor, die der Vorhabenträger vorzulegen hat.
B2 | 07.04.2017 | Die Vorhaben­träger TenneT und TransnetBW haben am 7. April 2017 einen Antrag auf Bundes­fach­planung gestellt. Dieser enthält einen Vorschlag für den beabsichtigten Verlauf des Trassen­korridors sowie Angaben über in Frage kommende Alternativen. | 13.06.2017 | Die Bundes­netz­agentur hat am 13. Juni 2017 in Hannover eine Antrags­konferenz für den Abschnitt durchgeführt. Teilnehmen konnten neben den Vorhaben­trägern die betroffenen Träger öffentlicher Belange, anerkannte Umwelt­vereinigungen sowie die interessierte Öffentlich­keit. Auf der Antrags­konferenz wurden Informationen zur Umwelt- und Raum­verträglich­keit des vorgeschlagenen Trassen­korridors sowie zu möglichen Alternativen gesammelt und erörtert. Diese Informationen ermöglichen es der Bundes­netz­agentur, einen Unter­suchungs­rahmen fest­zulegen. |  |  | 23.11.2017 | Auf Grundlage der Ergebnisse der Antrags­konferenz hat die Bundes­netz­agentur am 23. November 2017 einen Unter­suchungs­rahmen für die Bundes­fach­planung festgelegt. Sie gibt damit unter anderem den Inhalt und den Umfang der Unterlagen vor, die die Vorhaben­träger für die raum­ordnerische Beurteilung und die Strategische Umwelt­prüfung der Trassen­korridore vorzulegen haben.Weitere Alternativen Bei den Antrags­konferenzen wurden weitere alternative Trassen­korridore vorgeschlagen. Die Bundes­netz­agentur hat den Vorhaben­trägern aufgegeben, die im Unter­suchungs­rahmen genannten Alternativen fachlich zu prüfen. Die ernsthaft in Betracht kommenden Alternativen wurden in das weitere Bundes­fachplanungs­verfahren aufgenommen.Anpassungen Die Vorhaben­träger haben bei vertiefenden Prüfungen festgestellt, dass sie manche der zu untersuchenden Trassen­korridore in geringem Umfang modifizieren müssen. Diese Anpassungen haben sie der Bundes­netz­agentur angezeigt. | 22.03.2019 | Die Vorhaben­träger haben am 22. März 2019 die Unterlagen vorgelegt, die für die raum­ordnerische Beurteilung und die Strategische Umwelt­prüfung des Abschnitts erforderlich sind. | 13.05.2019 | Die Unterlagen nach § 8 NABEG lagen vom 13. Mai bis zum 12. Juni 2019 öffentlich aus. Im Anschluss hatte die Öffentlich­keit noch bis zum 12. Juli 2019 die Möglichkeit, sich zu den Trassen­korridoren zu äußern per Online-Formular an die BNetzA. |  | 10.09.2019 | Die Bundes­netz­agentur hat bei nicht­öffentlichen Erörterungs­terminen die rechtzeitig erhobenen Einwendungen und Stellung­nahmen diskutiert. Teilnahme­berechtigt waren der Vorhaben­träger, die Träger öffentlicher Belange und diejenigen, die Einwendungen erhoben oder Stellung­nahmen abgegeben haben. Die Erörterungs­termine waren am 10. und 11. September 2019 in Hannover und am 17. und 18. September in Walsrode-Krelingen. |  | NA | Im Zuge der Behörden- und Öffentlichkeits­beteiligung und der Erörterungs­termine sind der Bundes­netz­agentur neue Erkenntnisse zu bereits unter­suchten und noch nicht unter­suchten Belangen zugetragen worden. Um ihr eine sach­gerechte Beurteilung für die Entscheidung über einen raum- und umwelt­verträglichen Trassen­korridor zu ermöglichen, hat die Bundes­netz­agentur die Vorhaben­träger aufgefordert, die entsprechenden Sach­verhalte einer Einschätzung zu unter­ziehen.Darüber hinaus haben die Beteiligten weitere Hinweise und Alternativ­vorschläge eingereicht, aus denen die Bundes­netz­agentur Prüf­aufträge für den Vorhaben­träger abgeleitet hat. Die Vorhaben­träger haben daraufhin für verschiedene ernsthaft in Betracht kommende Alternativen Unter­lagen erstellt, die für die raum­ordnerische Beurteilung und die Strategische Umwelt­prüfung der Trassen­korridore erforderlich sind. Trassen­korridor­segmente 427 und 428 Die ernsthaft in Betracht kommenden alternativen Trassen­korridor­segmente 427 und 428 liegen südlich von Seelze. Die Öffentlich­keit hatte bis zum 8. Mai 2020 die Möglichkeit, sich zu diesen Alternativen zu äußern. Aufgrund der Corona-Pandemie hat die Bundes­netz­agentur gemäß § 5 des Planungs­sicherstellungs­gesetzes (PlanSiG) statt eines Erörterungs­termins eine Online-Konsultation durchgeführt. Teilnahme­berechtigt waren die Träger öffentlicher Belange und diejenigen, die während der Nach­beteiligung Einwendungen erhoben oder Stellung­nahmen abgegeben haben. Diese konnten sich vom 20. Juli bis zum 14. August 2020 äußern. Trassen­korridor­segment 431 Das ernsthaft in Betracht kommende alternative Trassen­korridor­segment 431 liegt im Bereich Varrigsen. Die Öffentlich­keit hatte bis zum 8. Mai 2020 die Möglichkeit, sich zu dieser Alternative zu äußern. Aufgrund der Corona-Pandemie hat die Bundes­netz­agentur gemäß § 5 PlanSiG statt eines Erörterungs­termins eine Online-Konsultation durchgeführt. Teilnahme­berechtigt waren die Träger öffentlicher Belange und diejenigen, die während der Nach­beteiligung Einwendungen erhoben oder Stellung­nahmen abgegeben haben. Diese konnten sich vom 20. Juli bis zum 14. August 2020 äußern. Trassen­korridor­segment 434 Das ernsthaft in Betracht kommende alternative Trassen­korridor­segment 434 liegt im Bereich des Leinetals. Die Öffentlich­keit hatte bis zum 6. November 2020 die Möglichkeit, sich zu dieser Alternative zu äußern. Aufgrund der Corona-Pandemie hat die Bundes­netz­agentur gemäß § 5 PlanSiG statt eines Erörterungs­termins eine Online-Konsultation durchgeführt. Teilnahme­berechtigt waren die Träger öffentlicher Belange und diejenigen, die während der Nach­beteiligung Einwendungen erhoben oder Stellung­nahmen abgegeben haben. Diese konnten sich vom 28. Januar 2021 bis zum 24. Februar 2021 äußern. | 22.07.2020 | Online-Konsultation zur Nachbeteiligung: Erörterungstermin als Online Konsultation (§5 Abs 2 und 4 PlanSiG) bis zum 14.08.2020 für Segmente 431, 427 und 428 |  | 26.03.2021 | Die Bundes­netz­agentur hat am 26. März 2021 einen 190 km langen Trassen­korridor für den Abschnitt fest­gelegt. Sie hat darin in zwei Bereichen Trassen­korridor­segmente aufgenommen, die als Alternativen in der Behörden- und Öffentlichkeits­beteiligung vorgeschlagen wurden. Südlich von Seelze verläuft der Trassen­korridor über das Segment 428, das zwischen Lath­wehren und Kirch­wehren (Stadt Seelze) liegt und nördlich von Göxe (Stadt Barsing­hausen) die Bündelung mit bestehenden Frei­leitungs­trassen aufnimmt. Ab Freden (Leine) verläuft der Trassen­korridor über das Segment 434 entlang des Leinetals bis Einbeck-Volksen. Aufgrund der Corona-Pandemie ist gemäß dem Planungs­sicherstellungs­gesetzes (PlanSiG) die zusätzliche Aus­legung der Entscheidung vor Ort nicht erforderlich. Die Ver­öffentlichung erfolgt aus­schließlich in elektronischer Form auf dieser Website. Weitere Informationen zur Aus­legung sowie zum möglichen Versand der Unter­lagen auf einem Daten­träger finden Sie in der folgenden Bekannt­machung. | NA | NA | NA | Die Bundesnetz­agentur hat die folgenden Veränderungs­sperren erlassen.: Freden(Leine), Brunkensen, Alfeld (Leine), Garbsen/Seelze, Stadt Einbeck, Ortsteil Erzhausen, Böhme | 21.04.2021 | Der Vorhaben­träger TenneT hat am 21. April 2021 einen Antrag auf Plan­feststellungs­beschluss gestellt. Dieser enthält einen Vorschlag für den beabsichtigten Trassen­verlauf sowie Angaben über in Frage kommende Alternativen. | 20.05.2021 | Aufgrund der Corona-Pandemie hat die Bundes­netz­agentur anstelle einer Antrags­konferenz für die betroffenen Träger öffentlicher Belange, die anerkannten Umwelt­vereinigungen sowie die interessierte Öffentlich­keit ein schriftliches Verfahren gemäß § 5 des Planungs­sicherstellungs­gesetzes (PlanSiG) durch­geführt. Bis zum 21. Juni 2021 konnten sie zu Gegenstand, Umfang und Methoden der Umwelt­verträglichkeits­prüfung sowie zu sonstigen für die Plan­feststellung erheblichen Fragen Stellung nehmen (per Online-Formular). Die damit gewonnenen Informationen ermöglichen es der Bundes­netz­agentur, einen Unter­suchungs­rahmen festzulegen. |  | 11.08.2021 | Auf Grund­lage der Ergebnisse des schriftlichen Verfahrens gemäß § 5 PlanSiG hat die Bundes­netz­agentur am 11. August 2021 einen Untersuchung­srahmen für die Plan­feststellung festgelegt. Sie gibt damit den Inhalt des Plans und der weiteren Unter­lagen vor, die der Vorhaben­träger vorzulegen hat.
B3 | 07.04.2017 | Die Vorhaben­träger TenneT und TransnetBW haben am 7. April 2017 einen Antrag auf Bundes­fach­planung gestellt. Dieser enthält einen Vorschlag für den beabsichtigten Verlauf des Trassen­korridors sowie Angaben über in Frage kommende Alternativen. | 13.06.2017 | Die Bundes­netz­agentur hat am 13. Juni 2017 in Hannover eine Antrags­konferenz für den Abschnitt durchgeführt. Teilnehmen konnten neben den Vorhaben­trägern die betroffenen Träger öffentlicher Belange, anerkannte Umwelt­vereinigungen sowie die interessierte Öffentlich­keit. Auf der Antrags­konferenz wurden Informationen zur Umwelt- und Raum­verträglich­keit des vorgeschlagenen Trassen­korridors sowie zu möglichen Alternativen gesammelt und erörtert. Diese Informationen ermöglichen es der Bundes­netz­agentur, einen Unter­suchungs­rahmen fest­zulegen. |  |  | 23.11.2017 | Auf Grundlage der Ergebnisse der Antrags­konferenz hat die Bundes­netz­agentur am 23. November 2017 einen Unter­suchungs­rahmen für die Bundes­fach­planung festgelegt. Sie gibt damit unter anderem den Inhalt und den Umfang der Unterlagen vor, die die Vorhaben­träger für die raum­ordnerische Beurteilung und die Strategische Umwelt­prüfung der Trassen­korridore vorzulegen haben.Weitere Alternativen Bei den Antrags­konferenzen wurden weitere alternative Trassen­korridore vorgeschlagen. Die Bundes­netz­agentur hat den Vorhaben­trägern aufgegeben, die im Unter­suchungs­rahmen genannten Alternativen fachlich zu prüfen. Die ernsthaft in Betracht kommenden Alternativen wurden in das weitere Bundes­fachplanungs­verfahren aufgenommen.Anpassungen Die Vorhaben­träger haben bei vertiefenden Prüfungen festgestellt, dass sie manche der zu untersuchenden Trassen­korridore in geringem Umfang modifizieren müssen. Diese Anpassungen haben sie der Bundes­netz­agentur angezeigt. | 22.03.2019 | Die Vorhaben­träger haben am 22. März 2019 die Unterlagen vorgelegt, die für die raum­ordnerische Beurteilung und die Strategische Umwelt­prüfung des Abschnitts erforderlich sind. | 13.05.2019 | Die Unterlagen nach § 8 NABEG lagen vom 13. Mai bis zum 12. Juni 2019 öffentlich aus. Im Anschluss hatte die Öffentlich­keit noch bis zum 12. Juli 2019 die Möglichkeit, sich zu den Trassen­korridoren zu äußern per Online-Formular an die BNetzA. |  | 10.09.2019 | Die Bundes­netz­agentur hat bei nicht­öffentlichen Erörterungs­terminen die rechtzeitig erhobenen Einwendungen und Stellung­nahmen diskutiert. Teilnahme­berechtigt waren der Vorhaben­träger, die Träger öffentlicher Belange und diejenigen, die Einwendungen erhoben oder Stellung­nahmen abgegeben haben. Die Erörterungs­termine waren am 10. und 11. September 2019 in Hannover und am 17. und 18. September in Walsrode-Krelingen. |  | NA | Im Zuge der Behörden- und Öffentlichkeits­beteiligung und der Erörterungs­termine sind der Bundes­netz­agentur neue Erkenntnisse zu bereits unter­suchten und noch nicht unter­suchten Belangen zugetragen worden. Um ihr eine sach­gerechte Beurteilung für die Entscheidung über einen raum- und umwelt­verträglichen Trassen­korridor zu ermöglichen, hat die Bundes­netz­agentur die Vorhaben­träger aufgefordert, die entsprechenden Sach­verhalte einer Einschätzung zu unter­ziehen.Darüber hinaus haben die Beteiligten weitere Hinweise und Alternativ­vorschläge eingereicht, aus denen die Bundes­netz­agentur Prüf­aufträge für den Vorhaben­träger abgeleitet hat. Die Vorhaben­träger haben daraufhin für verschiedene ernsthaft in Betracht kommende Alternativen Unter­lagen erstellt, die für die raum­ordnerische Beurteilung und die Strategische Umwelt­prüfung der Trassen­korridore erforderlich sind. Trassen­korridor­segmente 427 und 428 Die ernsthaft in Betracht kommenden alternativen Trassen­korridor­segmente 427 und 428 liegen südlich von Seelze. Die Öffentlich­keit hatte bis zum 8. Mai 2020 die Möglichkeit, sich zu diesen Alternativen zu äußern. Aufgrund der Corona-Pandemie hat die Bundes­netz­agentur gemäß § 5 des Planungs­sicherstellungs­gesetzes (PlanSiG) statt eines Erörterungs­termins eine Online-Konsultation durchgeführt. Teilnahme­berechtigt waren die Träger öffentlicher Belange und diejenigen, die während der Nach­beteiligung Einwendungen erhoben oder Stellung­nahmen abgegeben haben. Diese konnten sich vom 20. Juli bis zum 14. August 2020 äußern. Trassen­korridor­segment 431 Das ernsthaft in Betracht kommende alternative Trassen­korridor­segment 431 liegt im Bereich Varrigsen. Die Öffentlich­keit hatte bis zum 8. Mai 2020 die Möglichkeit, sich zu dieser Alternative zu äußern. Aufgrund der Corona-Pandemie hat die Bundes­netz­agentur gemäß § 5 PlanSiG statt eines Erörterungs­termins eine Online-Konsultation durchgeführt. Teilnahme­berechtigt waren die Träger öffentlicher Belange und diejenigen, die während der Nach­beteiligung Einwendungen erhoben oder Stellung­nahmen abgegeben haben. Diese konnten sich vom 20. Juli bis zum 14. August 2020 äußern. Trassen­korridor­segment 434 Das ernsthaft in Betracht kommende alternative Trassen­korridor­segment 434 liegt im Bereich des Leinetals. Die Öffentlich­keit hatte bis zum 6. November 2020 die Möglichkeit, sich zu dieser Alternative zu äußern. Aufgrund der Corona-Pandemie hat die Bundes­netz­agentur gemäß § 5 PlanSiG statt eines Erörterungs­termins eine Online-Konsultation durchgeführt. Teilnahme­berechtigt waren die Träger öffentlicher Belange und diejenigen, die während der Nach­beteiligung Einwendungen erhoben oder Stellung­nahmen abgegeben haben. Diese konnten sich vom 28. Januar 2021 bis zum 24. Februar 2021 äußern. | 22.07.2020 | Online-Konsultation zur Nachbeteiligung: Erörterungstermin als Online Konsultation (§5 Abs 2 und 4 PlanSiG) bis zum 14.08.2020 für Segmente 431, 427 und 428 |  | 26.03.2021 | Die Bundes­netz­agentur hat am 26. März 2021 einen 190 km langen Trassen­korridor für den Abschnitt fest­gelegt. Sie hat darin in zwei Bereichen Trassen­korridor­segmente aufgenommen, die als Alternativen in der Behörden- und Öffentlichkeits­beteiligung vorgeschlagen wurden. Südlich von Seelze verläuft der Trassen­korridor über das Segment 428, das zwischen Lath­wehren und Kirch­wehren (Stadt Seelze) liegt und nördlich von Göxe (Stadt Barsing­hausen) die Bündelung mit bestehenden Frei­leitungs­trassen aufnimmt. Ab Freden (Leine) verläuft der Trassen­korridor über das Segment 434 entlang des Leinetals bis Einbeck-Volksen. Aufgrund der Corona-Pandemie ist gemäß dem Planungs­sicherstellungs­gesetzes (PlanSiG) die zusätzliche Aus­legung der Entscheidung vor Ort nicht erforderlich. Die Ver­öffentlichung erfolgt aus­schließlich in elektronischer Form auf dieser Website. Weitere Informationen zur Aus­legung sowie zum möglichen Versand der Unter­lagen auf einem Daten­träger finden Sie in der folgenden Bekannt­machung. | NA | NA | NA | Die Bundesnetz­agentur hat die folgenden Veränderungs­sperren erlassen.: Freden(Leine), Brunkensen, Alfeld (Leine), Garbsen/Seelze, Stadt Einbeck, Ortsteil Erzhausen, Böhme | 12.05.2021 | Der Vorhabenträger TransnetBW hat für den Abschnitt am 12. Mai 2021 einen Antrag auf Plan­fest­stellungs­beschluss gestellt. Dieser enthält einen Vorschlag für den beabsichtigten Trassen­verlauf sowie Angaben über in Frage kommende Alternativen. | 15.05.2021 | Aufgrund der Corona-Pandemie hat die Bundes­netz­agentur anstelle einer Antrags­konferenz für die betroffenen Träger öffentlicher Belange, die anerkannten Umwelt­vereinigungen sowie die interessierte Öffentlich­keit ein schriftliches Verfahren gemäß § 5 des Planungs­sicherstellungs­gesetzes (PlanSiG) durchgeführt. Bis zum 16. Juli 2021 konnten sie zu Gegenstand, Umfang und Methoden der Umwelt­verträglichkeits­prüfung sowie zu sonstigen für die Plan­feststellung erheblichen Fragen Stellung nehmen. Die damit gewonnenen Informationen ermöglichen es der Bundes­netz­agentur, einen Unter­suchungs­rahmen festzulegen. |  | 07.09.2021 | Auf Grund­lage der Ergebnisse des schriftlichen Verfahrens gemäß § 5 PlanSiG hat die Bundes­netz­agentur am 7. September 2021 einen Untersuchung­srahmen für die Plan­feststellung festgelegt. Sie gibt damit den Inhalt des Plans und der weiteren Unter­lagen vor, die der Vorhaben­träger vorzulegen hat.
C1 | 24.03.2017 | Die Vorhaben­träger TenneT und TransnetBW haben am 24. März 2017 einen Antrag auf Bundes­fach­planung gestellt. Dieser enthält einen Vorschlag für den beabsichtigten Verlauf des Trassen­korridors sowie Angaben über in Frage kommende Alter­nativen. | 30.05.2017 | Die Bundes­netz­agentur hat am 30. Mai 2017 in Gotha, am 7. Juni in Osterode und am 8. Juni in Bad Hersfeld Antrags­konferenzen für den Abschnitt durchgeführt. Teil­nehmen konnten neben den Vorhaben­trägern die betroffenen Träger öffentlicher Belange, anerkannte Umwelt­vereinigungen sowie die interessierte Öffentlich­keit. Auf den Antrags­konferenzen wurden Informationen zur Umwelt- und Raum­verträglich­keit des vor­geschlagenen Trassen­korridors sowie zu möglichen Alter­nativen gesammelt und erörtert. Diese Informationen ermöglichen es der Bundes­netz­agentur, einen Unter­suchungs­rahmen fest­zulegen. |  |  | 08.11.2017 | Die Bundes­netz­agentur hat den Unter­suchungs­rahmen für die Bundes­fach­planung in zwei Teilen festgelegt. Teil 1: Thüringer Vorschlag Der erste Teil des Unter­suchungs­rahmens bezieht sich aus­schließlich auf die Prüfung eines räumlichen Alternativ­vorschlags, den der Frei­staat Thüringen in den Antrags­konferenzen in Ilmenau und Gotha unter­breitet hat. In Anlehnung an die Aus­führungen unter Ziffer 3.1 des Positions­papiers für Unterlagen nach § 8 NABEG hat die Bundes­netz­agentur den Vorhaben­trägern am 3. August 2017 eine Grob­prüfung dieses Vorschlags aufgegeben. Die Vorhaben­träger haben ein entsprechendes Gut­achten erstellen lassen und dieses am 6. Dezember 2017 eingereicht. Die Bundes­netz­agentur kommt nach sorg­fältiger Prüfung zu dem Ergebnis, dass der Alternativ­vorschlag des Frei­staates Thüringen nicht ernst­haft in Betracht kommt, da er eine deutlich höhere Anzahl an Konflikt­stellen aufweist. Daher wird er im weiter­gehenden Verfahren nicht berück­sichtigt.Teil 2: Festlegung des Untersuchungs­rahmens Am 8. November 2017 hat die Bundes­netz­agentur den zweiten Teil des Unter­suchungs­rahmens festgelegt. Sie gibt damit unter anderem den Inhalt und den Umfang der Unterlagen vor, die der Vorhaben­träger für die raum­ordnerische Beurteilung und die Strategische Umwelt­prüfung der Trassen­korridore vorzulegen hat.Weitere Alternativen Bei den Antrags­konferenzen wurden weitere alternative Trassen­korridore vorgeschlagen. Die Bundes­netz­agentur hat den Vorhaben­trägern aufgegeben, die im Unter­suchungs­rahmen genannten Alternativen fachlich zu prüfen. Die ernst­haft in Betracht kommenden Alternativen wurden in das weitere Bundes­fachplanungs­verfahren auf­genommen.Anpassungen Die Vorhaben­träger haben bei vertiefenden Prüfungen festgestellt, dass sie manche der zu unter­suchenden Trassen­korridore in geringem Umfang modifizieren müssen. Diese Anpassungen haben sie der Bundes­netz­agentur angezeigt. | 08.03.2019 | Die Vorhaben­träger haben am 8. März 2019 die Unter­lagen vorgelegt, die für die raum­ordnerische Beurteilung und die Strategische Umwelt­prüfung des Abschnitts erforderlich sind. | 08.04.2019 | Die Unterlagen nach § 8 NABEG lagen vom 8. April bis zum 7. Mai 2019 öffentlich aus. Im Anschluss hatte die Öffentlich­keit noch bis zum 7. Juni 2019 die Möglichkeit, sich zu den Trassen­korridoren zu äußern per Online-Formular an die BNetzA. |  | 13.08.2019 | Die Bundes­netz­agentur hat bei nicht­öffentlichen Erörterungs­terminen die rechtzeitig erhobenen Ein­wendungen und Stellung­nahmen diskutiert. Teilnahme­berechtigt waren der Vorhaben­träger, die Träger öffentlicher Belange und diejenigen, die Ein­wendungen erhoben oder Stellung­nahmen abgegeben haben. Der Erörterungs­termine waren am 13. bis 15. August 2019 in Rotenburg an der Fulda, am 20. und 21. August in Gotha und am 27. und 28. August in Einbeck. |  | NA | Im Zuge der Behörden- und Öffentlichkeits­beteiligung und der Erörterungs­termine sind der Bundes­netz­agentur neue Erkenntnisse zu bereits unter­suchten und noch nicht unter­suchten Belangen zugetragen worden. Sie hat die Vorhaben­träger aufgefordert, die entsprechenden Sach­verhalte einer Einschätzung zu unter­ziehen. Die Vorhaben­träger haben diesen Prüf­auftrag ab­gearbeitet und die Ergebnisse in den folgenden Dokumenten fest­gehalten. Die Ein­schätzungen wurden von der Bundes­netz­agentur geprüft und bei der Entscheidung über einen raum- und umwelt­verträglichen Trassen­korridor berücksichtigt. Darüber hinaus haben die Beteiligten weitere Hinweise und Alternativ­vorschläge eingereicht, aus denen die Bundes­netz­agentur Prüf­aufträge für den Vorhaben­träger abgeleitet hat. Die Vorhaben­träger haben daraufhin für verschiedene ernsthaft in Betracht kommende Alternativen Unter­lagen erstellt, die für die raum­ordnerische Beurteilung und die Strategische Umwelt­prüfung der Trassen­korridore erforderlich sind. Trassen­korridor­segment 441 Das ernsthaft in Betracht kommende alternative Trassen­korridor­segment 441 liegt auf dem Gebiet des Land­kreises Northeim. Die Öffentlich­keit hatte bis zum 16. April 2020 die Möglichkeit, sich zu dieser Alternative zu äußern. Aufgrund der Corona-Pandemie hat die Bundes­netz­agentur gemäß § 5 des Planungs­sicherstellungs­gesetzes (PlanSiG) statt eines Erörterungs­termins eine Online-Konsultation durch­geführt. Teilnahme­berechtigt waren die Träger öffentlicher Belange und diejenigen, die während der Nach­beteiligung Einwendungen erhoben oder Stellung­nahmen abgegeben haben. Diese konnten sich vom 13. Juli bis zum 7. August 2020 äußern. Trassen­korridor­segment 442 Das ernsthaft in Betracht kommende alternative Trassen­korridor­segment 442 verläuft westlich von Göttingen. Die Öffentlich­keit hatte bis zum 16. April 2020 die Möglichkeit, sich zu dieser Alternative zu äußern. Aufgrund der Corona-Pandemie hat die Bundes­netz­agentur gemäß § 5 PlanSiG statt eines Erörterungs­termins eine Online-Konsultation durch­geführt. Teilnahme­berechtigt waren die Träger öffentlicher Belange und diejenigen, die während der Nach­beteiligung Einwendungen erhoben oder Stellung­nahmen abgegeben haben. Diese konnten sich vom 13. Juli bis zum 7. August 2020 äußern.Trassen­korridor­segment 448 Das ernsthaft in Betracht kommende alternative Trassen­korridor­segment 448 verläuft auf dem Gebiet der Gemeinde Meißner und der Stadt Esch­wege. Die Öffentlich­keit hatte bis zum 23. April 2020 die Möglichkeit, sich zu dieser Alternative zu äußern. Aufgrund der Corona-Pandemie hat die Bundes­netz­agentur gemäß § 5 PlanSiG statt eines Erörterungs­termins eine Online-Konsultation durch­geführt. Teilnahme­berechtigt waren die Träger öffentlicher Belange und diejenigen, die während der Nach­beteiligung Ein­wendungen erhoben oder Stellung­nahmen abgegeben haben. Diese konnten sich vom 29. Juni bis zum 24. Juli 2020 äußern.Trassen­korridor­segment 451 Das ernsthaft in Betracht kommende alternative Trassen­korridor­segment 451 liegt auf dem Gebiet der Gemeinde Ring­gau. Die Öffentlich­keit hatte bis zum 23. April 2020 die Möglich­keit, sich zu dieser Alternative zu äußern. Aufgrund der Corona-Pandemie hat die Bundes­netz­agentur gemäß § 5 PlanSiG statt eines Erörterungs­termins eine Online-Konsultation durch­geführt. Teilnahme­berechtigt waren die Träger öffentlicher Belange und diejenigen, die während der Nach­beteiligung Ein­wendungen erhoben oder Stellung­nahmen abgegeben haben. Diese konnten sich vom 29. Juni bis zum 24. Juli 2020 äußern. | 18.02.2020 | Nachbeteiligung für Alternativen im Trassenkorridorsegment 441 (Northeim) und 442 (westlich von Göttingen), bis zum 16.4., außerdem für Alternative 448 (Gemeinde Meißner undS Stadt Eschwege) und 451 (Gemeinde Ringgau) bis 23.4.2020. Am 26.06.2020 wurden Eröertungstermine als Online-Konsultation für alle, die sich bei 448, 451 oder 461 geäußert hatten, durchgeführt. Am 13.07.2020 kam es zu einer Nachbeteiligung für das Trassenkorridorsegment 441 und 442 von der BNetzA mit einem Erörterungstermin als Online-Konsultation) , auch Konsultation von TöB + Akteuren die bei der Nachbeteiligung dabei waren. Stellungnahmen bis 07.08.2020 möglich per Online-formular |  | 30.11.2020 | Die Bundes­netz­agentur hat am 30. November 2020 einen rund 112 km langen Trassen­korridor für den Abschnitt fest­gelegt. | NA | NA | NA | Die Bundesnetz­agentur hat folgende Veränderungs­sperren erlassen. Veränderungssperre Bad Sooden - Allendorf 2 Veränderungssperre Gemeinde Wehretal - FFH1 Veränderungssperre Gemeinde Ringgau - FFH Veränderungssperre Gemeinde Wehretal Veränderungssperre Bad Sooden - Allendorf Veränderungssperre Moringen Berichtigung der Allgemeinverfügung - Veränderungssperre Moringen Berichtigung der Allgemeinverfügung - Veränderungssperre Gemeinde Ringgau - FFH2 | 23.12.2020 | Der Vorhaben­träger TransnetBW hat am 23. Dezember 2020 einen Antrag auf Plan­feststellungs­beschluss gestellt. Dieser enthält einen Vorschlag für den beabsichtigten Trassen­verlauf sowie Angaben über in Frage kommende Alter­nativen. Mitte Februar 2021 hat die Bundes­netz­agentur die Vollständig­keit des Antrags fest­gestellt. | 26.03.2021 | Aufgrund der Corona-Pandemie hat die Bundes­netz­agentur anstelle einer Antrags­konferenz für die betroffenen Träger öffentlicher Belange, die anerkannten Umwelt­vereinigungen sowie die interessierte Öffentlich­keit ein schriftliches Verfahren gemäß § 5 des Planungs­sicherstellungs­gesetzes (PlanSiG) durch­geführt. Bis zum 26. März 2021 konnten sie zu Gegenstand, Umfang und Methoden der Umwelt­verträglichkeits­prüfung sowie zu sonstigen für die Plan­feststellung erheblichen Fragen Stellung nehmen per Online-Formular. Die damit gewonnenen Informationen ermöglichen es der Bundes­netz­agentur, einen Unter­suchungs­rahmen festzulegen. TransnetBW hat auf seiner Website eine Präsentation mit weiterführenden Informationen zum schriftlichen Verfahren bereitgestellt. |  | 11.06.2021 | Auf Grundlage der Ergebnisse des schriftlichen Verfahrens gemäß § 5 PlanSiG hat die Bundesnetz­agentur am 11. Juni 2021 einen Unter­suchungs­rahmen für die Plan­fest­stellung festgelegt. Sie gibt damit den Inhalt des Plans und der weiteren Unter­lagen vor, die der Vorhaben­träger vorzulegen hat.
C2 | 24.03.2017 | Die Vorhaben­träger TenneT und TransnetBW haben am 24. März 2017 einen Antrag auf Bundes­fach­planung gestellt. Dieser enthält einen Vorschlag für den beabsichtigten Verlauf des Trassen­korridors sowie Angaben über in Frage kommende Alter­nativen. | 30.05.2017 | Die Bundes­netz­agentur hat am 30. Mai 2017 in Gotha, am 7. Juni in Osterode und am 8. Juni in Bad Hersfeld Antrags­konferenzen für den Abschnitt durchgeführt. Teil­nehmen konnten neben den Vorhaben­trägern die betroffenen Träger öffentlicher Belange, anerkannte Umwelt­vereinigungen sowie die interessierte Öffentlich­keit. Auf den Antrags­konferenzen wurden Informationen zur Umwelt- und Raum­verträglich­keit des vor­geschlagenen Trassen­korridors sowie zu möglichen Alter­nativen gesammelt und erörtert. Diese Informationen ermöglichen es der Bundes­netz­agentur, einen Unter­suchungs­rahmen fest­zulegen. |  |  | 08.11.2017 | Die Bundes­netz­agentur hat den Unter­suchungs­rahmen für die Bundes­fach­planung in zwei Teilen festgelegt. Teil 1: Thüringer Vorschlag Der erste Teil des Unter­suchungs­rahmens bezieht sich aus­schließlich auf die Prüfung eines räumlichen Alternativ­vorschlags, den der Frei­staat Thüringen in den Antrags­konferenzen in Ilmenau und Gotha unter­breitet hat. In Anlehnung an die Aus­führungen unter Ziffer 3.1 des Positions­papiers für Unterlagen nach § 8 NABEG hat die Bundes­netz­agentur den Vorhaben­trägern am 3. August 2017 eine Grob­prüfung dieses Vorschlags aufgegeben. Die Vorhaben­träger haben ein entsprechendes Gut­achten erstellen lassen und dieses am 6. Dezember 2017 eingereicht. Die Bundes­netz­agentur kommt nach sorg­fältiger Prüfung zu dem Ergebnis, dass der Alternativ­vorschlag des Frei­staates Thüringen nicht ernst­haft in Betracht kommt, da er eine deutlich höhere Anzahl an Konflikt­stellen aufweist. Daher wird er im weiter­gehenden Verfahren nicht berück­sichtigt.Teil 2: Festlegung des Untersuchungs­rahmens Am 8. November 2017 hat die Bundes­netz­agentur den zweiten Teil des Unter­suchungs­rahmens festgelegt. Sie gibt damit unter anderem den Inhalt und den Umfang der Unterlagen vor, die der Vorhaben­träger für die raum­ordnerische Beurteilung und die Strategische Umwelt­prüfung der Trassen­korridore vorzulegen hat.Weitere Alternativen Bei den Antrags­konferenzen wurden weitere alternative Trassen­korridore vorgeschlagen. Die Bundes­netz­agentur hat den Vorhaben­trägern aufgegeben, die im Unter­suchungs­rahmen genannten Alternativen fachlich zu prüfen. Die ernst­haft in Betracht kommenden Alternativen wurden in das weitere Bundes­fachplanungs­verfahren auf­genommen.Anpassungen Die Vorhaben­träger haben bei vertiefenden Prüfungen festgestellt, dass sie manche der zu unter­suchenden Trassen­korridore in geringem Umfang modifizieren müssen. Diese Anpassungen haben sie der Bundes­netz­agentur angezeigt. | 08.03.2019 | Die Vorhaben­träger haben am 8. März 2019 die Unter­lagen vorgelegt, die für die raum­ordnerische Beurteilung und die Strategische Umwelt­prüfung des Abschnitts erforderlich sind. | 08.04.2019 | Die Unterlagen nach § 8 NABEG lagen vom 8. April bis zum 7. Mai 2019 öffentlich aus. Im Anschluss hatte die Öffentlich­keit noch bis zum 7. Juni 2019 die Möglichkeit, sich zu den Trassen­korridoren zu äußern per Online-Formular an die BNetzA. |  | 13.08.2019 | Die Bundes­netz­agentur hat bei nicht­öffentlichen Erörterungs­terminen die rechtzeitig erhobenen Ein­wendungen und Stellung­nahmen diskutiert. Teilnahme­berechtigt waren der Vorhaben­träger, die Träger öffentlicher Belange und diejenigen, die Ein­wendungen erhoben oder Stellung­nahmen abgegeben haben. Der Erörterungs­termine waren am 13. bis 15. August 2019 in Rotenburg an der Fulda, am 20. und 21. August in Gotha und am 27. und 28. August in Einbeck. |  | NA | Im Zuge der Behörden- und Öffentlichkeits­beteiligung und der Erörterungs­termine sind der Bundes­netz­agentur neue Erkenntnisse zu bereits unter­suchten und noch nicht unter­suchten Belangen zugetragen worden. Sie hat die Vorhaben­träger aufgefordert, die entsprechenden Sach­verhalte einer Einschätzung zu unter­ziehen. Die Vorhaben­träger haben diesen Prüf­auftrag ab­gearbeitet und die Ergebnisse in den folgenden Dokumenten fest­gehalten. Die Ein­schätzungen wurden von der Bundes­netz­agentur geprüft und bei der Entscheidung über einen raum- und umwelt­verträglichen Trassen­korridor berücksichtigt. Darüber hinaus haben die Beteiligten weitere Hinweise und Alternativ­vorschläge eingereicht, aus denen die Bundes­netz­agentur Prüf­aufträge für den Vorhaben­träger abgeleitet hat. Die Vorhaben­träger haben daraufhin für verschiedene ernsthaft in Betracht kommende Alternativen Unter­lagen erstellt, die für die raum­ordnerische Beurteilung und die Strategische Umwelt­prüfung der Trassen­korridore erforderlich sind. Trassen­korridor­segment 441 Das ernsthaft in Betracht kommende alternative Trassen­korridor­segment 441 liegt auf dem Gebiet des Land­kreises Northeim. Die Öffentlich­keit hatte bis zum 16. April 2020 die Möglichkeit, sich zu dieser Alternative zu äußern. Aufgrund der Corona-Pandemie hat die Bundes­netz­agentur gemäß § 5 des Planungs­sicherstellungs­gesetzes (PlanSiG) statt eines Erörterungs­termins eine Online-Konsultation durch­geführt. Teilnahme­berechtigt waren die Träger öffentlicher Belange und diejenigen, die während der Nach­beteiligung Einwendungen erhoben oder Stellung­nahmen abgegeben haben. Diese konnten sich vom 13. Juli bis zum 7. August 2020 äußern. Trassen­korridor­segment 442 Das ernsthaft in Betracht kommende alternative Trassen­korridor­segment 442 verläuft westlich von Göttingen. Die Öffentlich­keit hatte bis zum 16. April 2020 die Möglichkeit, sich zu dieser Alternative zu äußern. Aufgrund der Corona-Pandemie hat die Bundes­netz­agentur gemäß § 5 PlanSiG statt eines Erörterungs­termins eine Online-Konsultation durch­geführt. Teilnahme­berechtigt waren die Träger öffentlicher Belange und diejenigen, die während der Nach­beteiligung Einwendungen erhoben oder Stellung­nahmen abgegeben haben. Diese konnten sich vom 13. Juli bis zum 7. August 2020 äußern.Trassen­korridor­segment 448 Das ernsthaft in Betracht kommende alternative Trassen­korridor­segment 448 verläuft auf dem Gebiet der Gemeinde Meißner und der Stadt Esch­wege. Die Öffentlich­keit hatte bis zum 23. April 2020 die Möglichkeit, sich zu dieser Alternative zu äußern. Aufgrund der Corona-Pandemie hat die Bundes­netz­agentur gemäß § 5 PlanSiG statt eines Erörterungs­termins eine Online-Konsultation durch­geführt. Teilnahme­berechtigt waren die Träger öffentlicher Belange und diejenigen, die während der Nach­beteiligung Ein­wendungen erhoben oder Stellung­nahmen abgegeben haben. Diese konnten sich vom 29. Juni bis zum 24. Juli 2020 äußern.Trassen­korridor­segment 451 Das ernsthaft in Betracht kommende alternative Trassen­korridor­segment 451 liegt auf dem Gebiet der Gemeinde Ring­gau. Die Öffentlich­keit hatte bis zum 23. April 2020 die Möglich­keit, sich zu dieser Alternative zu äußern. Aufgrund der Corona-Pandemie hat die Bundes­netz­agentur gemäß § 5 PlanSiG statt eines Erörterungs­termins eine Online-Konsultation durch­geführt. Teilnahme­berechtigt waren die Träger öffentlicher Belange und diejenigen, die während der Nach­beteiligung Ein­wendungen erhoben oder Stellung­nahmen abgegeben haben. Diese konnten sich vom 29. Juni bis zum 24. Juli 2020 äußern. | 18.02.2020 | Nachbeteiligung für Alternativen im Trassenkorridorsegment 441 (Northeim) und 442 (westlich von Göttingen), bis zum 16.4., außerdem für Alternative 448 (Gemeinde Meißner undS Stadt Eschwege) und 451 (Gemeinde Ringgau) bis 23.4.2020. Am 26.06.2020 wurden Eröertungstermine als Online-Konsultation für alle, die sich bei 448, 451 oder 461 geäußert hatten, durchgeführt. Am 13.07.2020 kam es zu einer Nachbeteiligung für das Trassenkorridorsegment 441 und 442 von der BNetzA mit einem Erörterungstermin als Online-Konsultation) , auch Konsultation von TöB + Akteuren die bei der Nachbeteiligung dabei waren. Stellungnahmen bis 07.08.2020 möglich per Online-formular |  | 30.11.2020 | Die Bundes­netz­agentur hat am 30. November 2020 einen rund 112 km langen Trassen­korridor für den Abschnitt fest­gelegt. | NA | NA | NA | Die Bundesnetz­agentur hat folgende Veränderungs­sperren erlassen. Veränderungssperre Bad Sooden - Allendorf 2 Veränderungssperre Gemeinde Wehretal - FFH1 Veränderungssperre Gemeinde Ringgau - FFH Veränderungssperre Gemeinde Wehretal Veränderungssperre Bad Sooden - Allendorf Veränderungssperre Moringen Berichtigung der Allgemeinverfügung - Veränderungssperre Moringen Berichtigung der Allgemeinverfügung - Veränderungssperre Gemeinde Ringgau - FFH2 | 23.12.2020 | Der Vorhaben­träger TransnetBW hat am 23. Dezember 2020 einen Antrag auf Plan­feststellungs­beschluss gestellt. Dieser enthält einen Vorschlag für den beabsichtigten Trassen­verlauf sowie Angaben über in Frage kommende Alter­nativen. Mitte Februar 2021 hat die Bundes­netz­agentur die Vollständig­keit des Antrags fest­gestellt. | 25.02.2021 | Aufgrund der Corona-Pandemie hat die Bundes­netz­agentur anstelle einer Antrags­konferenz für die betroffenen Träger öffentlicher Belange, die anerkannten Umwelt­vereinigungen sowie die interessierte Öffentlich­keit ein schriftliches Verfahren gemäß § 5 des Planungs­sicherstellungs­gesetzes (PlanSiG) durch­geführt. Bis zum 26. März 2021 konnten sie zu Gegenstand, Umfang und Methoden der Umwelt­verträglichkeits­prüfung sowie zu sonstigen für die Plan­feststellung erheblichen Fragen Stellung nehmen (per Online-Formular). Die damit gewonnenen Informationen ermöglichen es der Bundes­netz­agentur, einen Unter­suchungs­rahmen fest­zulegen. TransnetBW hat auf seiner Website eine Präsentation mit weiterführenden Informationen zum schriftlichen Verfahren bereitgestellt. |  | 11.06.2021 | Auf Grundlage der Ergebnisse des schriftlichen Verfahrens gemäß § 5 PlanSiG hat die Bundesnetz­agentur am 11. Juni 2021 einen Unter­suchungs­rahmen für die Plan­fest­stellung festgelegt. Sie gibt damit den Inhalt des Plans und der weiteren Unter­lagen vor, die der Vorhaben­träger vorzulegen hat.
D1 | 17.03.2017 | Die Vorhaben­träger TenneT und TransnetBW haben am 17. März 2017 einen Antrag auf Bundes­fach­planung gestellt. Dieser enthält einen Vorschlag für den beabsichtigten Verlauf des Trassen­korridors sowie Angaben über in Frage kommende Alternativen. | 09.05.2017 | Die Bundesnetz­agentur hat am 9. Mai 2017 in Ilmenau, am 15. Mai in Bad Kissingen und am 23. Mai in Fulda Antrags­konferenzen für den Abschnitt durchgeführt. Teil­nehmen konnten neben den Vorhaben­trägern die betroffenen Träger öffentlich­er Belange, anerkannte Umwelt­vereinigungen sowie die interessierte Öffent­lichkeit. Auf den Antrags­konferenzen wurden Infor­mationen zur Umwelt- und Raum­verträglichkeit des vorgeschlagenen Trassen­korridors sowie zu möglichen Alter­nativen gesammelt und erörtert. Diese Info­rmationen ermöglichen es der Bundesnetz­agentur, einen Unter­suchungs­rahmen festzulegen. |  |  | 17.10.2017 | Die Bundes­netz­agentur hat den Unter­suchungs­rahmen für die Bundes­fach­planung in zwei Teilen fest­gelegt. Teil 1: Thüringer Vorschlag Der erste Teil des Unter­suchungs­rahmens bezieht sich aus­schließlich auf die Prüfung eines räumlichen Alternativ­vorschlags, den der Frei­staat Thüringen in den Antrags­konferenzen in Ilmenau und Gotha unter­breitet hat. In Anlehnung an die Aus­führungen unter Ziffer 3.1 des Positions­papiers für Unterlagen nach § 8 NABEG hat die Bundes­netz­agentur den Vorhaben­trägern am 3. August 2017 eine Grob­prüfung dieses Vorschlags aufgegeben. Die Vorhaben­träger haben ein entsprechendes Gut­achten erstellen lassen und dieses am 6. Dezember 2017 eingereicht. Die Bundes­netz­agentur kommt nach sorg­fältiger Prüfung zu dem Ergebnis, dass der Alternativ­vorschlag des Frei­staates Thüringen nicht ernst­haft in Betracht kommt, da er eine deutlich höhere Anzahl an Konflikt­stellen aufweist. Daher wird er im weiter­gehenden Verfahren nicht berück­sichtigt. Teil 2: Festlegung des Unter­suchungs­rahmens Am 17. Oktober 2017 hat die Bundes­netz­agentur den zweiten Teil des Unter­suchungs­rahmens festgelegt. Sie gibt damit unter anderem den Inhalt und den Umfang der Unterlagen vor, die die Vorhaben­träger für die raum­ordnerische Beurteilung und die Strategische Umwelt­prüfung der Trassen­korridore vorzulegen haben.Weitere Alternativen Bei den Antrags­konferenzen wurden weitere alternative Trassen­korridore vorgeschlagen. Die Bundes­netz­agentur hat den Vorhaben­trägern aufgegeben, die im Unter­suchungs­rahmen genannten Alternativen fachlich zu prüfen. Die ernst­haft in Betracht kommenden Alternativen wurden in das weitere Bundes­fachplanungs­verfahren auf­genommen. Anpassungen Die Vorhaben­träger haben bei vertiefenden Prüfungen festgestellt, dass sie manche der zu unter­suchenden Trassen­korridore in geringem Umfang modifizieren müssen. Diese Anpassungen haben sie der Bundes­netz­agentur angezeigt | 15.03.2019 | Die Vorhaben­träger haben die Unterlagen für die raum­ordnerische Beurteilung und die Strategische Umwelt­prüfung des Ab­schnitts zunächst am 15. März 2019 vorgelegt, Anfang April 2019 jedoch noch eine neue Version eingereicht. | 25.04.2019 | Die Unterlagen nach § 8 NABEG lagen vom 25. April bis zum 24. Mai 2019 öffentlich aus. Im Anschluss hatte die Öffentlich­keit noch bis zum 24. Juni 2019 die Möglichkeit, sich zu den Trassen­korridoren zu äußern (per Online-Formular). |  | 17.09.2019 | Die Bundes­netz­agentur hat bei nicht­öffentlichen Erörterungs­terminen die rechtzeitig erhobenen Einwendungen und Stellung­nahmen diskutiert. Teilnahme­berechtigt waren der Vorhaben­träger, die Träger öffentlicher Belange und diejenigen, die Einwendungen erhoben oder Stellung­nahmen abgegeben haben. Der Erörterungs­termine waren am 3. und 4. September 2019 in Bad Salzungen, am 10. und 11. September in Petersberg und am 17. und 18. September in Bad Kissingen. |  | NA | Im Zuge der Behörden- und Öffentlichkeits­beteiligung und der Erörterungs­termine sind der Bundes­netz­agentur neue Erkenntnisse zu bereits unter­suchten und noch nicht unter­suchten Belangen zugetragen worden. Um ihr eine sach­gerechte Beurteilung für die Entscheidung über einen raum- und umwelt­verträglichen Trassen­korridor zu ermöglichen, hat die Bundesnetz­agentur die Vorhaben­träger aufgefordert, die entsprechenden Sach­verhalte einer Einschätzung zu unterziehen. Prüfauftrag Abschnitt D (pdf, 32 KB) Darüber hinaus haben die Beteiligten weitere Hinweise und Alternativ­vorschläge eingereicht, aus denen die Bundes­netz­agentur Prüf­aufträge für den Vorhaben­träger abgeleitet hat. Die Vorhaben­träger haben daraufhin für eine ernsthaft in Betracht kommende Alternative Unter­lagen erstellt, die für die raum­ordnerische Beurteilung und die Strategische Umwelt­prüfung der Trassen­korridore erforderlich sind. Trassen­korridor­segment 461 Das ernsthaft in Betracht kommende alternative Trassen­korridor­segment 461 liegt auf dem Gebiet der Gemeinden Oerlen­bach und Ramsthal im Land­kreis Bad Kissingen sowie Poppen­hausen im Land­kreis Schwein­furt. Die Öffentlich­keit hatte bis zum 16. April 2020 die Möglich­keit, sich zu dieser Alternative zu äußern. Aufgrund der Corona-Pandemie hat die Bundesnetz­agentur gemäß § 5 des Planungs­sicherstellungs­gesetzes (PlanSiG) statt eines Erörterungs­termins eine Online-Konsultation durch­geführt. Teilnahme­berechtigt waren die Träger öffentlicher Belange und diejenigen, die während der Nach­beteiligung Einwendungen erhoben oder Stellung­nahmen abgegeben haben. Diese konnten sich vom 29. Juni bis zum 24. Juli 2020 äußern. | NA (Februar 2020) | Nachbeteiligung wegen Alternative (Trassenkorridorsegment 461 (Gemeinde Oerlenbach, und Ramsthal in LK Bad Kissingen sowie Poppenhausen 8m LK Schweinfurt). Am 25.06.2020: Erörterungstermine als Online Konsultation (für alle die sich bei 448,451 oder 461 geäußert haben) |  | 30.10.2020 | Die Bundesnetz­agentur hat am 30. Oktober 2020 einen 137 km langen Trassen­korridor für den Abschnitt festgelegt. | NA | NA | NA | Die Bundesnetz­agentur hat die folgende Veränderungs­sperre erlassen. Aufgrund eines Versehens ist die Veränderungssperre Rödelmaier – Eichenhausen nicht wie geplant am 8. Januar in der Zeitung erschienen, sondern erst am 15. Januar. Daher ist sie an dieser Stelle zweimal veröffentlicht. Veränderungssperre Rödelmaier Eichenhausen Veränderungssperre Rödelmaier Eichenhausen neue Veröffentlichung Veränderungssperre Mittelstreu | 11.12.2020 | Der Vorhaben­träger TransnetBW hat am 11. Dezember 2020 einen Antrag auf Plan­feststellungs­beschluss gestellt. Dieser enthält einen Vorschlag für den beabsichtigten Trassen­verlauf sowie Angaben über in Frage kommende Alternativen. Anfang Februar 2021 hat die Bundes­netz­agentur die Vollständig­keit des Antrags fest­gestellt. | 18.02.2021 | Aufgrund der Corona-Pandemie hat die Bundes­netz­agentur anstelle einer Antrags­konferenz für die betroffenen Träger öffentlicher Belange, die anerkannten Umwelt­vereinigungen sowie die interessierte Öffentlich­keit ein schriftliches Verfahren gemäß § 5 des Planungs­sicherstellungs­gesetzes (PlanSiG) durch­geführt. Bis zum 19. März 2021 konnten sie zu Gegenstand, Umfang und Methoden der Umwelt­verträglichkeits­prüfung sowie zu sonstigen für die Plan­feststellung erheblichen Fragen Stellung nehmen (per Online-Formular). Die damit gewonnenen Informationen ermöglichen es der Bundes­netz­agentur, einen Unter­suchungs­rahmen festzulegen. TransnetBW hat auf seiner Website eine Präsentation mit weiterführenden Informationen zum schriftlichen Verfahren bereitgestellt. |  | 28.05.2021 | Auf Grundlage der Ergebnisse des schrift­lichen Verfahrens gemäß § 5 PlanSiG hat die Bundes­netz­agentur am 28. Mai 2021 einen Unter­suchungs­rahmen für die Plan­feststellung festgelegt. Sie gibt damit den Inhalt des Plans und der weiteren Unter­lagen vor, die der Vorhaben­träger vorzulegen hat.
D2 | 17.03.2017 | Die Vorhaben­träger TenneT und TransnetBW haben am 17. März 2017 einen Antrag auf Bundes­fach­planung gestellt. Dieser enthält einen Vorschlag für den beabsichtigten Verlauf des Trassen­korridors sowie Angaben über in Frage kommende Alternativen. | 09.05.2017 | Die Bundesnetz­agentur hat am 9. Mai 2017 in Ilmenau, am 15. Mai in Bad Kissingen und am 23. Mai in Fulda Antrags­konferenzen für den Abschnitt durchgeführt. Teil­nehmen konnten neben den Vorhaben­trägern die betroffenen Träger öffentlich­er Belange, anerkannte Umwelt­vereinigungen sowie die interessierte Öffent­lichkeit. Auf den Antrags­konferenzen wurden Infor­mationen zur Umwelt- und Raum­verträglichkeit des vorgeschlagenen Trassen­korridors sowie zu möglichen Alter­nativen gesammelt und erörtert. Diese Info­rmationen ermöglichen es der Bundesnetz­agentur, einen Unter­suchungs­rahmen festzulegen. |  |  | 17.10.2017 | Die Bundes­netz­agentur hat den Unter­suchungs­rahmen für die Bundes­fach­planung in zwei Teilen fest­gelegt. Teil 1: Thüringer Vorschlag Der erste Teil des Unter­suchungs­rahmens bezieht sich aus­schließlich auf die Prüfung eines räumlichen Alternativ­vorschlags, den der Frei­staat Thüringen in den Antrags­konferenzen in Ilmenau und Gotha unter­breitet hat. In Anlehnung an die Aus­führungen unter Ziffer 3.1 des Positions­papiers für Unterlagen nach § 8 NABEG hat die Bundes­netz­agentur den Vorhaben­trägern am 3. August 2017 eine Grob­prüfung dieses Vorschlags aufgegeben. Die Vorhaben­träger haben ein entsprechendes Gut­achten erstellen lassen und dieses am 6. Dezember 2017 eingereicht. Die Bundes­netz­agentur kommt nach sorg­fältiger Prüfung zu dem Ergebnis, dass der Alternativ­vorschlag des Frei­staates Thüringen nicht ernst­haft in Betracht kommt, da er eine deutlich höhere Anzahl an Konflikt­stellen aufweist. Daher wird er im weiter­gehenden Verfahren nicht berück­sichtigt. Teil 2: Festlegung des Unter­suchungs­rahmens Am 17. Oktober 2017 hat die Bundes­netz­agentur den zweiten Teil des Unter­suchungs­rahmens festgelegt. Sie gibt damit unter anderem den Inhalt und den Umfang der Unterlagen vor, die die Vorhaben­träger für die raum­ordnerische Beurteilung und die Strategische Umwelt­prüfung der Trassen­korridore vorzulegen haben.Weitere Alternativen Bei den Antrags­konferenzen wurden weitere alternative Trassen­korridore vorgeschlagen. Die Bundes­netz­agentur hat den Vorhaben­trägern aufgegeben, die im Unter­suchungs­rahmen genannten Alternativen fachlich zu prüfen. Die ernst­haft in Betracht kommenden Alternativen wurden in das weitere Bundes­fachplanungs­verfahren auf­genommen. Anpassungen Die Vorhaben­träger haben bei vertiefenden Prüfungen festgestellt, dass sie manche der zu unter­suchenden Trassen­korridore in geringem Umfang modifizieren müssen. Diese Anpassungen haben sie der Bundes­netz­agentur angezeigt | 15.03.2019 | Die Vorhaben­träger haben die Unterlagen für die raum­ordnerische Beurteilung und die Strategische Umwelt­prüfung des Ab­schnitts zunächst am 15. März 2019 vorgelegt, Anfang April 2019 jedoch noch eine neue Version eingereicht. | 25.04.2019 | Die Unterlagen nach § 8 NABEG lagen vom 25. April bis zum 24. Mai 2019 öffentlich aus. Im Anschluss hatte die Öffentlich­keit noch bis zum 24. Juni 2019 die Möglichkeit, sich zu den Trassen­korridoren zu äußern per Online-Formular an die BNetzA. |  | 17.09.2019 | Die Bundes­netz­agentur hat bei nicht­öffentlichen Erörterungs­terminen die rechtzeitig erhobenen Einwendungen und Stellung­nahmen diskutiert. Teilnahme­berechtigt waren der Vorhaben­träger, die Träger öffentlicher Belange und diejenigen, die Einwendungen erhoben oder Stellung­nahmen abgegeben haben. Der Erörterungs­termine waren am 3. und 4. September 2019 in Bad Salzungen, am 10. und 11. September in Petersberg und am 17. und 18. September in Bad Kissingen. |  | NA | Im Zuge der Behörden- und Öffentlichkeits­beteiligung und der Erörterungs­termine sind der Bundes­netz­agentur neue Erkenntnisse zu bereits unter­suchten und noch nicht unter­suchten Belangen zugetragen worden. Um ihr eine sach­gerechte Beurteilung für die Entscheidung über einen raum- und umwelt­verträglichen Trassen­korridor zu ermöglichen, hat die Bundesnetz­agentur die Vorhaben­träger aufgefordert, die entsprechenden Sach­verhalte einer Einschätzung zu unterziehen. Prüfauftrag Abschnitt D (pdf, 32 KB) Darüber hinaus haben die Beteiligten weitere Hinweise und Alternativ­vorschläge eingereicht, aus denen die Bundes­netz­agentur Prüf­aufträge für den Vorhaben­träger abgeleitet hat. Die Vorhaben­träger haben daraufhin für eine ernsthaft in Betracht kommende Alternative Unter­lagen erstellt, die für die raum­ordnerische Beurteilung und die Strategische Umwelt­prüfung der Trassen­korridore erforderlich sind. Trassen­korridor­segment 461 Das ernsthaft in Betracht kommende alternative Trassen­korridor­segment 461 liegt auf dem Gebiet der Gemeinden Oerlen­bach und Ramsthal im Land­kreis Bad Kissingen sowie Poppen­hausen im Land­kreis Schwein­furt. Die Öffentlich­keit hatte bis zum 16. April 2020 die Möglich­keit, sich zu dieser Alternative zu äußern. Aufgrund der Corona-Pandemie hat die Bundesnetz­agentur gemäß § 5 des Planungs­sicherstellungs­gesetzes (PlanSiG) statt eines Erörterungs­termins eine Online-Konsultation durch­geführt. Teilnahme­berechtigt waren die Träger öffentlicher Belange und diejenigen, die während der Nach­beteiligung Einwendungen erhoben oder Stellung­nahmen abgegeben haben. Diese konnten sich vom 29. Juni bis zum 24. Juli 2020 äußern. | NA (Februar 2020) | Nachbeteiligung wegen Alternative (Trassenkorridorsegment 461 (Gemeinde Oerlenbach, und Ramsthal in LK Bad Kissingen sowie Poppenhausen im LK Schweinfurt). Am 25.06.2020: Erörterungstermine als Online Konsultation (für alle die sich bei 448,451 oder 461 geäußert haben) |  | 30.10.2020 | Die Bundesnetz­agentur hat am 30. Oktober 2020 einen 137 km langen Trassen­korridor für den Abschnitt festgelegt. | NA | NA | NA | Die Bundesnetz­agentur hat die folgende Veränderungs­sperre erlassen. Aufgrund eines Versehens ist die Veränderungssperre Rödelmaier – Eichenhausen nicht wie geplant am 8. Januar in der Zeitung erschienen, sondern erst am 15. Januar. Daher ist sie an dieser Stelle zweimal veröffentlicht. Veränderungssperre Rödelmaier Eichenhausen Veränderungssperre Rödelmaier Eichenhausen neue Veröffentlichung Veränderungssperre Mittelstreu | 11.12.2020 | Der Vorhaben­träger TransnetBW hat am 11. Dezember 2020 einen Antrag auf Plan­feststellungs­beschluss gestellt. Dieser enthält einen Vorschlag für den beabsichtigten Trassen­verlauf sowie Angaben über in Frage kommende Alternativen. Anfang Februar 2021 hat die Bundes­netz­agentur die Vollständig­keit des Antrags fest­gestellt. | 18.02.2021 | Aufgrund der Corona-Pandemie hat die Bundes­netz­agentur anstelle einer Antrags­konferenz für die betroffenen Träger öffentlicher Belange, die anerkannten Umwelt­vereinigungen sowie die interessierte Öffentlich­keit ein schriftliches Verfahren gemäß § 5 des Planungs­sicherstellungs­gesetzes (PlanSiG) durch­geführt. Bis zum 19. März 2021 konnten sie zu Gegenstand, Umfang und Methoden der Umwelt­verträglichkeits­prüfung sowie zu sonstigen für die Plan­feststellung erheblichen Fragen Stellung nehmen per Online-Formular. Die damit gewonnenen Informationen ermöglichen es der Bundes­netz­agentur, einen Unter­suchungs­rahmen festzulegen. TransnetBW hat auf seiner Website eine Präsentation mit weiterführenden Informationen zum schriftlichen Verfahren bereitgestellt. |  | 28.05.2021 | Auf Grundlage der Ergebnisse des schrift­lichen Verfahrens gemäß § 5 PlanSiG hat die Bundes­netz­agentur am 28. Mai 2021 einen Unter­suchungs­rahmen für die Plan­feststellung festgelegt. Sie gibt damit den Inhalt des Plans und der weiteren Unter­lagen vor, die der Vorhaben­träger vorzulegen hat.
E1 | [27 empty] | 12.11.2020 | Der Vorhaben­träger TransnetBW hat am 12. November 2020 einen Antrag auf Plan­feststellungs­beschluss gestellt. Dieser enthält einen Vorschlag für den beabsichtigten Trassen­verlauf sowie Angaben über in Frage kommende Alternativen. | 14.12.2020 | Aufgrund der Corona-Pandemie hat die Bundes­netz­agentur anstelle einer Antrags­konferenz für die betroffenen Träger öffentlicher Belange, die anerkannten Umwelt­vereinigungen sowie die interessierte Öffentlich­keit ein schriftliches Verfahren gemäß § 5 des Planungs­sicherstellungs­gesetzes (PlanSiG) durch­geführt per Online-Formular. Bis zum 15. Januar 2021 konnten sie zu Gegenstand, Umfang und Methoden der Umwelt­verträglichkeits­prüfung sowie zu sonstigen für die Plan­feststellung erheblichen Fragen Stellung nehmen. Die damit gewonnenen Informationen ermöglichen es der Bundes­netz­agentur, einen Unter­suchungs­rahmen festzulegen. TransnetBW hat auf seiner Website eine Präsentation mit weiter­führenden Informationen zum schriftlichen Verfahren bereit­gestellt. |  | 25.02.2021 | Auf Grundlage der Ergebnisse des schriftlichen Verfahrens gemäß § 5 PlanSiG hat die Bundes­netz­agentur am 25. Februar 2021 einen Unter­suchungs­rahmen für die Plan­feststellung festgelegt. Sie gibt damit den Inhalt des Plans und der weiteren Unterlagen vor, die der Vorhaben­träger vorzulegen hat. | 01.04.2022 | Änderungen des Trassenverlaufs seitens der BNetzA auf Antrag von TenneT und TransnetBW (Arnstein-Großgartach)
E2 | 28.04.2017 | Die Vorhaben­träger TenneT und TransnetBW haben am 28. April 2017 einen Antrag auf Bundes­fach­planung gestellt. Dieser enthält einen Vor­schlag für den beabsichtigten Verlauf des Trassen­korridors sowie Angaben über in Frage kommende Alter­nativen. | 11.07.2017 | Die Bundesnetz­agentur hat am 4. Juli 2017 in Würzburg und am 11. Juli in Heilbronn Antrags­konferenzen für den Abschnitt durch­geführt. Teil­nehmen konnten neben den Vorhaben­trägern die betroffenen Träger öffentlicher Belange, anerkannte Umwelt­vereinigungen sowie die interessierte Öffentlich­keit. Auf den Antrags­konferenzen wurden Informationen zur Umwelt- und Raum­verträglich­keit des vorgeschlagenen Trassen­korridors sowie zu möglichen Alter­nativen gesammelt und erörtert. Diese Informationen ermöglichen es der Bundes­netz­agentur, einen Unter­suchung­srahmen festzulegen. |  |  | 20.12.2017 | Die Bundes­netz­agentur hat den Unter­suchungs­rahmen für die Bundes­fach­planung in zwei Teilen fest­gelegt. Am 30. Oktober 2017 hat sie den Vorhaben­trägern den ersten Teil über­sandt. Dieser bezieht sich aus­schließlich auf die Prüfung eines Vorschlags des Landes Baden-Württem­berg, für die Trassen­führung im Raum Bad Friedrichshall / Heilbronn die Salz­berg­werke der Süd­west­deutschen Salz­werke in etwa 200 Metern Tiefe zu nutzen. Am 20. Dezember 2017 legte die Bundes­netz­agentur den zweiten Teil des Unter­suchungs­rahmens fest. Teil 1: Prüfung des Vorschlags (pdf, 347 KB) Teil 2: Festlegung des Untersuchungsrahmens (pdf, 587 KB) Weitere Alternativen Bei den Antrags­konferenzen wurden weitere alternative Trassen­korridore vor­geschlagen. Die Bundes­netz­agentur hat den Vorhaben­trägern aufgegeben, die im Unter­suchungs­rahmen genannten Alternativen fachlich zu prüfen. Die ernst­haft in Betracht kommenden Alter­nativen wurden in das weitere Bundes­fachplanungs­verfahren auf­genommen. Ergebnisse der Grobprüfungen von alternativen Trassenkorridor­vorschlägen (pdf, 4 MB) Anpassungen Die Vorhaben­träger haben bei vertiefenden Prüfungen festgestellt, dass sie manche der zu unter­suchenden Trassen­korridore in geringem Umfang modifizieren müssen. Diese Anpassungen haben sie der Bundes­netz­agentur angezeigt. Anpassungen von Trassenkorridoren im Abschnitt E des Vorhabens 3 BBPlG (pdf, 4 MB) | 20.03.2019 | Die Vorhaben­träger haben am 20. März 2019 die Unterlagen vorgelegt, die für die raum­ordnerische Beurteilung und die Strategische Umwelt­prüfung des Abschnitts erforderlich sind. | 04.04.2019 | Die Unterlagen nach § 8 NABEG lagen vom 4. April bis zum 3. Mai 2019 öffentlich aus. Im Anschluss hatte die Öffentlich­keit noch bis zum 3. Juni 2019 die Möglichkeit, sich zu den Trassen­korridoren zu äußern per Online-Formular an die BNetzA. |  | 16.07.2019 | Die Bundes­netz­agentur hat bei nicht­öffentlichen Erörterungs­terminen die recht­zeitig erhobenen Ein­wendungen und Stellung­nahmen diskutiert. Teilnahme­berechtigt waren der Vorhaben­träger, die Träger öffentlicher Belange und diejenigen, die Ein­wendungen erhoben oder Stellung­nahmen abgegeben haben. Die Erörterungs­termine waren am 16. und 17. Juli 2019 in Künzelsau und am 23. und 24. Juli in Würzburg. |  | NA | NA |  |  |  | 24.09.2020 | Die Bundes­netz­agentur hat am 24. September 2020 einen 137 km langen Trassen­korridor für den Abschnitt festgelegt. Sie ist dabei weitest­gehend dem Vorschlag von TenneT und TransnetBW gefolgt, wonach der Groß­raum Würzburg westlich umgangen wird. In diesen Vorschlag waren bereits Ergebnisse der Antrags­konferenzen und Anforderungen der Bundes­netz­agentur eingeflossen. Lediglich bei Heckfeld wurde abweichend vom Vorschlag die West­umgehung fest­gelegt. Ab Kochen­dorf (Bad Friedrichs­hall) soll ein bestehendes Salz­berg­werk um neue Strecken ergänzt und für einen rund 16 km langen unter­tägigen Verlauf bis zum Netz­verknüpfungs­punkt Groß­gartach genutzt werden. | 20.12.2021 | TenneT und TransnetBW haben am 20. Dezember 2021 beantragt, die Bundes­fachplanungs­entscheidung vom September 2020 im rein unter­tägigen Teil der Berg­werke geringfügig abzuändern. Da die Bundes­fachplanung im ver­einfachten Ver­fahren durch­geführt wurde, konnte auf eine Antrags­konferenz sowie auf die Behörden- und Öffentlichkeits­beteiligung verzichtet werden. Antrag auf Änderung der Bundesfachplanung im Bereich Bad Friedrichshall / Kochendorf und Untereisesheim (pdf, 986 KB) SUP-Vorprüfung Die Bundesnetzagentur hat festgestellt, dass die beantragte Änderung keine voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen hat, die im weiteren Aufstellungsverfahren nach § 43 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) zu berücksichtigen sind. Eine Strategische Umweltprüfung (SUP) ist aufgrund des Ergebnisses der Vorprüfung nicht erforderlich. Bekanntmachung des Ergebnisses der SUP-Vorprüfung (Trassenkorridorsegment 335 im Bereich Bad Friedrichshall / Kochendorf und Untereisesheim) (pdf, 279 KB) Veröffentlichung der Entscheidung Am 31. März 2022 hat die Bundesnetz­agentur die Änderungen an der Trasse festgelegt. Damit hat sie in zwei Bereichen die Trasse gering­fügig geändert, die sie mit ihrer Ent­scheidung vom 24. September 2020 festgelegt hatte. Änderung der Bundesfachplanungsentscheidung gemäß § 11 NABEG (pdf, 1 MB) Bekanntmachung (pdf, 74 KB) | NA | Die Bundesnetz­agentur hat die folgenden Veränderungs­sperren erlassen. Veränderungssperre Gemeinde Zellingen Veränderungssperre Kochendorf | 08.10.2020 | Der Vorhaben­träger TransnetBW hat am 8. Oktober 2020 einen Antrag auf Plan­feststellungs­beschluss gestellt. Dieser enthält einen Vorschlag für den beabsichtigten Trassen­verlauf sowie Angaben über in Frage kommende Alternativen. | 10.11.2020 | Aufgrund der Corona-Pandemie konnte die für den 4. November 2020 in Weikers­heim vorgesehene Antrags­konferenz nicht stattfinden. Um das Verfahren nicht zu verzögern, hat die Bundes­netz­agentur gemäß § 5 des Planungs­sicherstellungs­gesetzes (PlanSiG) Gelegenheit zur schriftlichen oder elektronischen Stellung­nahme gegeben. Bis zum 11. Dezember 2020 konnten zu Gegenstand, Umfang und Methoden der Umwelt­verträglichkeits­prüfung sowie zu sonstigen für die Plan­feststellung erheblichen Fragen Stellung­nahmen abgegeben werden. Die damit gewonnenen Informationen ermöglichen es der Bundes­netz­agentur, einen Unter­suchungs­rahmen fest­zulegen. TransnetBW hat auf seiner Website eine Präsentation mit weiter­führenden Informationen zum schriftlichen Verfahren bereit­gestellt. |  | 28.01.2021 | Auf Grundlage der Ergebnisse des schriftlichen Verfahrens gemäß § 5 PlanSiG hat die Bundesnetz­agentur am 28. Januar 2021 einen Untersuchungs­rahmen für die Plan­fest­stellung festgelegt. Sie gibt damit den Inhalt des Plans und der weiteren Unterlagen vor, die der Vorhaben­träger vorzulegen hat.
E3 | 28.04.2017 | Die Vorhaben­träger TenneT und TransnetBW haben am 28. April 2017 einen Antrag auf Bundes­fach­planung gestellt. Dieser enthält einen Vor­schlag für den beabsichtigten Verlauf des Trassen­korridors sowie Angaben über in Frage kommende Alter­nativen. | 11.07.2017 | Die Bundesnetz­agentur hat am 4. Juli 2017 in Würzburg und am 11. Juli in Heilbronn Antrags­konferenzen für den Abschnitt durch­geführt. Teil­nehmen konnten neben den Vorhaben­trägern die betroffenen Träger öffentlicher Belange, anerkannte Umwelt­vereinigungen sowie die interessierte Öffentlich­keit. Auf den Antrags­konferenzen wurden Informationen zur Umwelt- und Raum­verträglich­keit des vorgeschlagenen Trassen­korridors sowie zu möglichen Alter­nativen gesammelt und erörtert. Diese Informationen ermöglichen es der Bundes­netz­agentur, einen Unter­suchung­srahmen festzulegen. |  |  | 20.12.2017 | Die Bundes­netz­agentur hat den Unter­suchungs­rahmen für die Bundes­fach­planung in zwei Teilen fest­gelegt. Am 30. Oktober 2017 hat sie den Vorhaben­trägern den ersten Teil über­sandt. Dieser bezieht sich aus­schließlich auf die Prüfung eines Vorschlags des Landes Baden-Württem­berg, für die Trassen­führung im Raum Bad Friedrichshall / Heilbronn die Salz­berg­werke der Süd­west­deutschen Salz­werke in etwa 200 Metern Tiefe zu nutzen. Am 20. Dezember 2017 legte die Bundes­netz­agentur den zweiten Teil des Unter­suchungs­rahmens fest. Teil 1: Prüfung des Vorschlags (pdf, 347 KB) Teil 2: Festlegung des Untersuchungsrahmens (pdf, 587 KB) Weitere Alternativen Bei den Antrags­konferenzen wurden weitere alternative Trassen­korridore vor­geschlagen. Die Bundes­netz­agentur hat den Vorhaben­trägern aufgegeben, die im Unter­suchungs­rahmen genannten Alternativen fachlich zu prüfen. Die ernst­haft in Betracht kommenden Alter­nativen wurden in das weitere Bundes­fachplanungs­verfahren auf­genommen. Ergebnisse der Grobprüfungen von alternativen Trassenkorridor­vorschlägen (pdf, 4 MB) Anpassungen Die Vorhaben­träger haben bei vertiefenden Prüfungen festgestellt, dass sie manche der zu unter­suchenden Trassen­korridore in geringem Umfang modifizieren müssen. Diese Anpassungen haben sie der Bundes­netz­agentur angezeigt. Anpassungen von Trassenkorridoren im Abschnitt E des Vorhabens 3 BBPlG (pdf, 4 MB) | 20.03.2019 | Die Vorhaben­träger haben am 20. März 2019 die Unterlagen vorgelegt, die für die raum­ordnerische Beurteilung und die Strategische Umwelt­prüfung des Abschnitts erforderlich sind. | 04.04.2019 | Die Unterlagen nach § 8 NABEG lagen vom 4. April bis zum 3. Mai 2019 öffentlich aus. Im Anschluss hatte die Öffentlich­keit noch bis zum 3. Juni 2019 die Möglichkeit, sich zu den Trassen­korridoren zu äußern per Online-Formular an die BNetzA. |  | 16.07.2019 | Die Bundes­netz­agentur hat bei nicht­öffentlichen Erörterungs­terminen die recht­zeitig erhobenen Ein­wendungen und Stellung­nahmen diskutiert. Teilnahme­berechtigt waren der Vorhaben­träger, die Träger öffentlicher Belange und diejenigen, die Ein­wendungen erhoben oder Stellung­nahmen abgegeben haben. Die Erörterungs­termine waren am 16. und 17. Juli 2019 in Künzelsau und am 23. und 24. Juli in Würzburg. |  | NA | NA |  |  |  | 24.09.2020 | Die Bundes­netz­agentur hat am 24. September 2020 einen 137 km langen Trassen­korridor für den Abschnitt festgelegt. Sie ist dabei weitest­gehend dem Vorschlag von TenneT und TransnetBW gefolgt, wonach der Groß­raum Würzburg westlich umgangen wird. In diesen Vorschlag waren bereits Ergebnisse der Antrags­konferenzen und Anforderungen der Bundes­netz­agentur eingeflossen. Lediglich bei Heckfeld wurde abweichend vom Vorschlag die West­umgehung fest­gelegt. Ab Kochen­dorf (Bad Friedrichs­hall) soll ein bestehendes Salz­berg­werk um neue Strecken ergänzt und für einen rund 16 km langen unter­tägigen Verlauf bis zum Netz­verknüpfungs­punkt Groß­gartach genutzt werden. | 20.12.2021 | TenneT und TransnetBW haben am 20. Dezember 2021 beantragt, die Bundes­fachplanungs­entscheidung vom September 2020 im rein unter­tägigen Teil der Berg­werke geringfügig abzuändern. Da die Bundes­fachplanung im ver­einfachten Ver­fahren durch­geführt wurde, konnte auf eine Antrags­konferenz sowie auf die Behörden- und Öffentlichkeits­beteiligung verzichtet werden. Antrag auf Änderung der Bundesfachplanung im Bereich Bad Friedrichshall / Kochendorf und Untereisesheim (pdf, 986 KB) SUP-Vorprüfung Die Bundesnetzagentur hat festgestellt, dass die beantragte Änderung keine voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen hat, die im weiteren Aufstellungsverfahren nach § 43 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) zu berücksichtigen sind. Eine Strategische Umweltprüfung (SUP) ist aufgrund des Ergebnisses der Vorprüfung nicht erforderlich. Bekanntmachung des Ergebnisses der SUP-Vorprüfung (Trassenkorridorsegment 335 im Bereich Bad Friedrichshall / Kochendorf und Untereisesheim) (pdf, 279 KB) Veröffentlichung der Entscheidung Am 31. März 2022 hat die Bundesnetz­agentur die Änderungen an der Trasse festgelegt. Damit hat sie in zwei Bereichen die Trasse gering­fügig geändert, die sie mit ihrer Ent­scheidung vom 24. September 2020 festgelegt hatte. Änderung der Bundesfachplanungsentscheidung gemäß § 11 NABEG (pdf, 1 MB) Bekanntmachung (pdf, 74 KB) | NA | Die Bundesnetz­agentur hat die folgenden Veränderungs­sperren erlassen. Veränderungssperre Gemeinde Zellingen Veränderungssperre Kochendorf | 08.10.2020 | Der Vorhaben­träger TransnetBW hat am 8. Oktober 2020 einen Antrag auf Plan­feststellungs­beschluss gestellt. Dieser enthält einen Vorschlag für den beabsichtigten Trassen­verlauf sowie Angaben über in Frage kommende Alternativen. | 10.11.2020 | Aufgrund der Corona-Pandemie konnte die für den 3. November 2020 in Weikers­heim vorgesehene Antrags­konferenz nicht stattfinden. Um das Verfahren nicht zu verzögern, hat die Bundes­netz­agentur gemäß § 5 des Planungs­sicherstellungs­gesetzes (PlanSiG) Gelegenheit zur schriftlichen oder elektronischen Stellung­nahme gegeben. Bis zum 11. Dezember 2020 konnten zu Gegenstand, Umfang und Methoden der Umwelt­verträglichkeits­prüfung sowie zu sonstigen für die Plan­feststellung erheblichen Fragen Stellung­nahmen abgegeben werden. Die damit gewonnenen Informationen ermöglichen es der Bundes­netz­agentur, einen Unter­suchungs­rahmen fest­zulegen. TransnetBW hat auf seiner Website eine Präsentation mit weiter­führenden Informationen zum schriftlichen Verfahren bereit­gestellt. |  | 27.05.2021 | Auf Grundlage der Ergebnisse des schriftlichen Verfahrens gemäß § 5 PlanSiG hat die Bundes­netz­agentur am 27. Mai 2021 einen Untersuchungs­rahmen für die Plan­fest­stellung festgelegt. Sie gibt damit den Inhalt des Plans und der weiteren Unterlagen vor, die der Vorhaben­träger vorzulegen hat. |  |  | 25.05.2022 | Der Vorhaben­träger hat am 25. Mai 2022 den bearbeiteten Plan sowie weitere Unter­lagen eingereicht. Die Bundes­netzagentur hat deren Vollständig­keit am 27. Juni 2022 bestätigt. | 01.08.2022 | Die Unterlagen nach § 21 NABEG lagen vom 1. bis zum 31. August 2022 in der Region öffentlich aus. Anerkannte Umwelt­vereinigungen sowie Personen, deren Belange durch das Vorhaben berührt werden, konnten vom Beginn der Auslegung bis zum 30. September 2022 Ein­wendungen gegen den Plan erheben. Anhörungsverfahren für Vorhaben 3, Abschnitt E3 (01.08.-30.09.2022) Erörterung Die Bundes­netz­agentur hat am 13. Januar 2023 nach § 22 Absatz 5 in Verbindung mit § 10 Absatz 3 Satz 1 NABEG zur Verfahrens­beschleunigung im Rahmen ihres Ermessens entschieden, auf das Durch­führen eines Erörterungs­termins im Sinne von § 73 Absatz 6 Verwaltungs­verfahrens­gesetz (VwVfG) und § 18 Absatz 1 Satz 4 Gesetz über die Umwelt­verträglichkeits­prüfung (UVPG) zu verzichten. |  | NA | Erörterung Die Bundes­netz­agentur hat am 13. Januar 2023 nach § 22 Absatz 5 in Verbindung mit § 10 Absatz 3 Satz 1 NABEG zur Verfahrens­beschleunigung im Rahmen ihres Ermessens entschieden, auf das Durch­führen eines Erörterungs­termins im Sinne von § 73 Absatz 6 Verwaltungs­verfahrens­gesetz (VwVfG) und § 18 Absatz 1 Satz 4 Gesetz über die Umwelt­verträglichkeits­prüfung (UVPG) zu verzichten.
Note on AQ3: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Der Vorhabenträger TenneT hat am 19. Dezember 2022 einen Antrag auf vorzeitigen Bau­beginn für den Abschnitt gestellt. Die Bundes­netz­agentur hat den Antrag am 30. Januar 2023 genehmigt.
Note on A13: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Dieser Abschnitt lag in beiden Abschnitten von D und E (deshalb keine eindeutigen Daten für die Bundesfachplanung)

## Abkürzungen
| Einreichung des Antrags auf den Beschluss §6 NABEG | cont_§6 | Antragskonferenz (sobald BNetzA Vollständigkeit des Antrags bestätigt) §7 NABEG | cont_§7_Antragskonferenz | Beteiligungsgrad bei der Antragskonferenz | Beteiligungsformate bei der Antragskonferenz_nabeg7 | Festlegung des Untersuchungsrahmens (§7 NABEG) | cont_§7_Untersuchungsrahmen | Einreichung des Plans und der Unterlagen (§8 NABEG) | cont_§8_Unterlagen | Behörden und Öffentlichkeitsbeteiligung (§9 NABEG) | cont_§9 | Beteiligungsgrad bei der Öffentlichkeitsbeteiligung | Beteiligungsformate bei der Öffentlichkeitsbeteiligung_nabeg_9 | Erörterungstermin (§10 NABEG) | cont_§10 | Beteiligungsgrad bei den Erörterungsterminen | Beteiligungsformate bei den Erörterungsterminen_nabeg10 | Prüfaufträge nach dem Erörterungstermin und Nachbeteiligungen | cont_Prüfaufträge | noch keinen ofiziellen Titel (aber Nachbeteiligungs-Erörterungstermine | cont_wo a title | Beteiligungsgrad bei den Nachbeteiligungen | Beteiligungsformate bei der Nachbeteiligung | Beschluss der BNetzA §12 | cont_§12 | Änderung der Bundesfachplanungsentscheidung | cont_Änderungen_BFP | Veränderungssperren (§16 NABEG) | cont_§16 | Einreichung des Antrags auf den Beschluss §19 NABEG | cont_§19 | Antragskonferenz (sobald BNetzA Vollständigkeit des Antrags bestätigt) §20 NABEG | cont_§20_Antragskonferenz | Beteiligungsgrad bei der Antragskonferenz_nabeg 20 | Beteiigungsformate bei der Antragskonferenz_nabeg_20 | Festlegung des Untersuchungsrahmens (§20 NABEG) | cont_§20_Untersuchungsrahmen | Änderungen auf Antrag von Vorhabensträger | cont_Änderungen_Antrag | Einreichung des Plans und der Unterlagen (§21 NABEG) | cont_§21 | Anhörungsverfahren (§22 NABEG) | cont_§22_Anhörungsverfahren | Beteiligungsgrad bei dem Anhörungsverfahren | Beteiligungsformate bei Anhörungsverfahren_nabeg_22 | Erörterungstermin (§22 NABEG) | cont_§22_Erörterungstermin | Beteiligungsgrad bei den Erörterungsterminen_nabeg_22 | Beteiligungsformate bei den Erörterungsterminen_nabeg_22 | Beschluss der BNetzA (§24) | cont_§24
name | nabeg_6_antrag_dat | nabeg_6_antrag_txt | nabeg_7_antragskonferenz_dat | nabeg_7_antragskonferenz_txt | nabeg_7_beteil_grad | nabeg_7_beteil_txt | nabeg_7_untersuchungsrahmen_dat | nabeg_7_untersuchungsrahmen_txt | nabeg_8_plan_dat | nabeg_8_plan_txt | nabeg_9_stellungnahmen_dat | nabeg_9_stellungnahmen_txt | nabeg_9_beteil_grad | nabeg_9_beteil_txt | nabeg_10_erörterungstermin_dat | nabeg_10_erörterungstermin_txt | nabeg_10_beteil_grad | nabeg_10_beteil_txt | nabeg_prüfaufträge_dat | nabeg_prüfaufträge_txt | nachbeteiligungen_dat | nachbeteiligungen_txt | nachbeteiligung_beteil_grad | nachbeteiligung_beteil_txt | nabeg_12_beschluss_dat | nabeg_12_beschluss_txt | änderung_beschluss_bfp_dat | änderung_beschluss_bfp_txt | nabeg_16_veränderungssperren_dat | nabeg_16_veränderungssperren_txt | nabeg_19_antrag_dat | nabeg_19_antrag_txt | nabeg_20_antragskonferenz_dat | nabeg_20_antragskonferenz_txt | nabeg_20_antragskonf_beteil_grad | nabeg_20_antragskonf_beteil_txt | nabeg_20_untersuchungsrahmen_dat | nabeg_20_untersuchungsrahmen_txt | änderungen_tso_antrag_dat | änderungen_tso_antrag_txt | nabeg_21_plan_dat | nabeg_21_plan_txt | nabeg_22_stellungnahmen_dat | nabeg_22_stellungnahmen_txt | nabeg_22_stellungnahmen_beteil_grad | nabeg_22_stellungnahmen_txt | nabeg_22_erörterungstermin_dat | nabeg_22_erörterungstermin_txt | nabeg_22_erörterung_beteil_grad | nabeg_22_erörterung_beteil_txt | nabeg_24_beschluss_dat | nabeg_24_beschluss_txt
Note on D3: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Da vor Corona üblicherweise vor Ort
Note on L3: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Normalerweise sind hier Stellungnahmen per Online-Formular einreichbar (bzw. Vermutlich auch schriftlich per Brief)
Note on P3: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Da vor Corona, üblicherweise Termine vor Ort
Note on AH3: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Da Corona normalerweise als Online-Stellungnahme durchgeführt sobald der Antrag für vollständig befunden und von der BnetzA veröffentlicht wurde